АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2025        		   						                       № 2446

г. Великий Устюг

О внесении изменений

в муниципальную программу

«Комплексное развитие сельских территорий

Великоустюгского муниципального округа »,

утвержденную постановлением администрации

Великоустюгского муниципального округа

от 23.01.2023 № 125

Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Великоустюгского муниципального округа          от 30.05.2024 № 1526, статьями 33 и 38 Устава Великоустюгского муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Внести в постановление администрации Великоустюгского муниципального округа от 23.01.2023 года № 125 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских          территорий Великоустюгского муниципального округа».

2.	Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Великоустюгского муниципального округа » (далее – Программа), утверждённую постановлением администрации Великоустюгского муниципального округа от 23.01.2023 № 125, следующие изменения, изложив разделы в новой редакции согласно приложению к постановлению.

2.1. Раздел 2 паспорта «Показатели муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2

2.2. Раздел 4 паспорта «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.3. Раздел паспорта «Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2.4. Паспорт Муниципального проекта Программы «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2.5. Паспорт Муниципального проекта Программы «Современный облик сельских территорий» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2.6. Паспорт Муниципального проекта Программы «Выполнение мероприятий, направленных на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

И.о. Главы

Великоустюгского муниципального округа                                А.В. Касаткин

Приложение № 1

к постановлению администрации

Великоустюгского муниципального округа

от 31.07.2025 № 2446

| ### № п/п | ### Наименование ### показателя | Единица ### измерения (по ОКЕИ | ### Базовое ### значение |  | ### Значение показателя ### по годам |  |  | Структурные подразделения администрации Великоустюгского муниципального округа ответственные за достижение показателя | Связь с показате-лями ### федеральной программы | Связь с показателями ### региональ-ной про-граммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 |  |  |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| ### Цель 1 улучшение жилищных условий граждан проживающих и работающих на сельских территориях округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объём ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Кв. метр | 72 | 2023 | 54 | 0 | 0 | Отдел сельскохозяйственного производства |  |  |
| ### Цель 2 повышение уровня комплексного обустройства сельских территорий округа объектами социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | Единиц | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | Отдел сельскохозяйственного производства |  |  |
| 3 | Количество реализованных проектов «Современный облик сельских территорий» | Единиц | - | 2023 | 1 | 0 | 0 | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства, управление экономического развития, управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |
| 4 | Количество реализованных проектов развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Единиц | - | 2023 | 0 | 0 | 0 | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства, управление экономического развития |  |  |

2. Показатели муниципальной программы

4

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |  | ### 8 |  | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Цель 3 локализация и ликвидация мест произрастания сорного растения борщевик Сосновского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Площадь земельных участков, обработанных химическими и механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | 170 | 2023 | 180 |  | 110 |  | 0 | Отдел сельскохозяйственного производства |  |  |
| ### Цель 4 реализация мероприятий в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения ### Великоустюгского муниципального округа (отлов собак без владельцев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество отловленных собак без владельцев | Голов | 39 | 2023 | 25 |  | 0 |  | 0 | Отдел сельскохозяйственного производства администрации Великоустюгского муниципального округа |  |  |
| Цель 5 повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество введенных в оборот земель сельскохозяйственного назначения | га | 0 | 2023 | 389 |  | 0 |  | 0 | Отдел сельскохозяйственного производства администрации Великоустюгского муниципального округа |  |  |
| 8 | Количество граждан ведущих личное подсобное хозяйство, получивших статус главы крестьянского(фермерского) хозяйства или статус индивидуального предпринимателя | человек | 0 | 2023 | 4 |  | 0 |  | 0 | Отдел сельскохозяйственного производства администрации Великоустюгского муниципального округа |  |  |

5

Приложение № 2

к постановлению администрации

Великоустюгского муниципального округа

от 31.07.2025 № 2446

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Направление, структурный элемент, мероприятие (результат) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
|  | Муниципальная программа | Всего, в том числе: | 225208,1 | 532298,45 | 323893,1 | 1081399,65 |
|  |  | бюджет округа (собственные доходы) | 14261,3 | 21938,7 | 19112,6 | 55312,6 |
|  |  | областной бюджет | 15136,4 | 66173,85 | 49157,0 | 130467,25 |
|  |  | федеральный бюджет | 170700,4 | 444185,9 | 255623,5 | 870509,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 25110 |  |  | 25110 |
| 1 | Муниципальный проект связанный с региональным проектом «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» | Всего, в том числе: | 2090,3 | 0,0 | 0,0 | 2090,3 |
|  |  | бюджет округа (собственные доходы) | 104,5 | 0,0 | 0,0 | 104,5 |
|  |  | областной бюджет | 1887,1 | 0,0 | 0,0 | 98,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 98,7 | 0,0 | 0,0 | 1887,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты | Всего, в том числе: | 2090,3 | 0,0 | 0,0 | 2090,3 |
|  |  | бюджет округа (собственные доходы) | 104,5 | 0,0 | 0,0 | 104,5 |
|  |  | областной бюджет | 1887,1 | 0,0 | 0,0 | 1887,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 98,7 | 0,0 | 0,0 | 98,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | Муниципальный проект связанный с региональным проектом «Благоустройство сельских территорий» | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет округа (собственные доходы) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет округа (собственные доходы) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Муниципальный проект связанный с региональным проектом «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет округа (собственные доходы) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Реализованы проекты развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет округа (собственные доходы) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Муниципальный проект связанный с региональным проектом «Современный облик сельских территорий» | Всего, в том числе: | 216767,1 | 524277,3 | 319734,3 | 1060779,7 |
|  |  | бюджет округа (собственные доходы) | 10267,9 | 18208,1 | 15420,6 | 43896,6 |
|  |  | областной бюджет | 10883,4 | 61883,3 | 48690,2 | 121457,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 170505,8 | 444185,9 | 255623,5 | 870315,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 25110,0 |  |  | 25110 |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.1 | Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) | Всего, в том числе: | 216767,4 | 524277,3 | 319734,3 | 1060779 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет округа (собственные доходы) | 10267,9 | 18208,1 | 15420,6 | 43896,6 |
|  |  | областной бюджет | 10883,7 | 61883,3 | 48690,2 | 121457,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 170505,8 | 444185,9 | 255623,5 | 870315,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 25110,0 |  |  | 25110,0 |
| 5. | Муниципальный проект связанный с региональным проектом «Выполнение мероприятий, направленных на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» | Всего, в том числе: | 1797,0 | 3862,35 | 0 | 5659,35 |
|  |  | бюджет округа (собственные доходы) | 17,97 | 38,6 | 0 | 56,57 |
|  |  | областной бюджет | 1779,03 | 3823,75 | 0 | 5602,78 |
| 5.1 | Обработаны земельные участки химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | Всего, в том числе: | 1797,0 | 3862,35 | 0 | 5659,35 |
|  |  | бюджет округа (собственные доходы) | 17,97 | 38,6 | 0 | 56,57 |
|  |  | областной бюджет | 1779,03 | 3823,75 | 0 | 5602,78 |
| 6. | Муниципальный проект связанный с региональным проектом «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения» | Всего, в том числе: | 240,0 | 0 | 0 | 240,0 |
|  |  | бюджет округа (собственные доходы) | 24,0 | 0 | 0 | 24,0 |
|  |  | областной бюджет | 95,8 | 0 | 0 | 95,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 120,2 | 0 | 0 | 120,2 |
| 6.1 | Подготовлены проекты межевания земельных участков и проведены кадастровые работы на земельных участках сельскохозяйственного назначения | Всего, в том числе: | 240 | 0 | 0 | 240,0 |
|  |  | бюджет округа (собственные доходы) | 24,0 | 0 | 0 | 24,0 |
|  |  | областной бюджет | 120,2 | 0 | 0 | 120,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 95,8 | 0 | 0 | 95,8 |
| 7. | Муниципальный проект «Пропаганда-да и популяризация сельскохозяйственного производства» | Всего, в том числе: | 292,0 | 292,0 | 292 | 876,0 |
|  |  | бюджет округа (собственные доходы) | 292,0 | 292,0 | 292 | 876,0 |
| 7.1 | Проведён конкурс «Великоустюгское подворье» | Всего, в том числе: | 200,0 | 200,0 | 200 | 400,0 |
|  |  | бюджет округа (собственные доходы) | 200,0 | 200,0 | 200 | 600,0 |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.2 | Проведён конкурс на лучшее хранение сельскохозяйственной техники в организациях АПК | Всего, в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10 | 30,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет округа (собственные доходы) | 10,0 | 10,0 | 10 | 30,0 |
| 7.3 | Проведен конкурс пахарей | Всего, в том числе: | 82,0 | 82,0 | 82 | 246,0 |
|  |  | бюджет округа (собственные доходы) | 82,0 | 82,0 | 82 | 246,0 |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий по осуществлению отдельных государственных полномочий | Всего, в том числе: | 621,7 | 466,8 | 466,8 | 1555,3 |
|  |  | бюджет округа (собственные доходы) | 154,9 | 0 | 0 | 154,9 |
|  |  | Областной бюджет | 466,8 | 466,8 | 466,8 | 1400,4 |
| 8.1 | Проведены мероприятия по осуществлению деятельности с животными без владельцев (отлов и содержание собак) | Всего, в том числе: | 619,9 | 465,0 | 465,0 | 1549,9 |
|  |  | Бюджет округа (собственные доходы) | 154,9 | 0 | 0 | 154,9 |
|  |  | Областной бюджет | 465,0 | 465,0 | 465 | 1395 |
| 8.2 | Проведены мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней общих для человека и животных» (текущий ремонт и содержание скотомогильника) | Всего, в том числе: | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 5,4 |
|  |  | Бюджет округа (собственные доходы) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 5,4 |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выплат работникам муниципальных учреждение проживающим и работающим в сельской местности» | Всего, в том числе: | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 10200,0 |
|  |  | бюджет округа (собственные доходы) | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 10200,0 |
| 9.1 | Произведены выплаты работникам муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности на оплату жилого помещения, отопления, освещения и обращения с ТКО | Всего, в том числе: | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 10200,0 |
|  |  | бюджет округа (собственные доходы) | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 10200,0 |

9

Приложение № 3

к постановлению администрации

Великоустюгского муниципального округа

от 31.07.2025 № 2446

Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов

проектной части муниципальной программы

| № п/п | Наименование направления(подпрограммы), структурного элемента государственной программы, мероприятия результата | Наименование расходов | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления вида расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальный проект, связанный с региональным проектом «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление строительства (приобретения) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты | Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья | Перечисление денежных средств на расчетные счета граждан получателей субсидии | 2090,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |  |  |  |  |

10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2. | Муниципальный проект связанный с региональным проектом "Благоустройство сельских территорий" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реализация проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | Мероприятия по благоустройству сельских территорий | Мероприятия по благоустройству сельских территорий | Закупка товаров, работ, услуг в целях обустройства общественных территорий, организации освещения, проведения ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети, обустройства общественных колодцев и водоразборных колонок, площадок накопления твердых коммунальных отходов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  |
| 3. | Муниципальный проект связанный с региональным проектом «Современный облик сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация проектов комплексного развития сельских территорий | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Бюджетные инвестиции Субсидии бюджетным учреждениям | Организация работ по строительству (реконструкции) объектов социальной и коммунальной инфраструктуры в соответствии с проектной документацией, закупка товаров, работ и услуг в целях реализации проекта «Современный облик сельских территорий» | 216767,1 | 524277,3 | 319734,3 |

11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4. | Муниципальный проект связанный с региональным проектом «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реализация проектов развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры | Реализация проектов развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях Бюджетные инвестиции Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Организация работ по строительству (ремонту) автомобильных дорог общего пользования в целях реализации проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» | 0 | 0 | 0 |
| 5, | Муниципальный проект связанный с региональным проектом «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация проектов вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения | Повышение эффективности использования земель | Реализация проектов вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Подготовка проектов межевания и проведение кадастровых работ из состава земель сельскохозяйственного назначения | 240,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Муниципальный проект связанный с ведомственным проектом "Выполнение мероприятий, направленных на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского" |  |  |  |  |  |  |

12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Обработка земельных участков химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | Выполнение работ по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского | Закупка услуг выполнению работ по обработке земельных участков химическими и (или) механическими способами в целях предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | 1797,0 | 3862,35 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  |
| 7. | Муниципальный проект «Пропаганда и популяризация сельскохозяйственного производства». |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение муниципальных конкурсов в сфере сельского хозяйства | Развитие кадрового потенциала сельских территорий | Проведение конкурсов профессионального мастерства в сфере сельского хозяйства Премии и гранты Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Перечисление денежных средств на расчетные счета победителей конкурсов Закупка товаров для проведения конкурсов профессионального мастерства, | 292,0 | 292,0 | 292 |

13

Приложение № 4

к постановлению администрации

Великоустюгского муниципального округа

от 31.07.2025 № 2446

ПАСПОРТ

муниципального проекта связанного с региональным проектом

«Развитие жилищного строительства на сельских территориях

и повышение уровня благоустройства домовладений»

1. Основные сведения о проекте

| Наименование проекта | Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений |
| --- | --- |
| Сроки реализации проекта | 2025-2027 |
| Куратор проекта | Парфенова Н.А. начальник управления экономического развития |
| Руководитель проекта | Поспелов А.В. начальник отдела сельскохозяйственного производства |
| Администратор проекта | Кузнецова О.Н. менеджер отдела сельскохозяйственного производства |
| Связь с муниципальными программами округа | - |
| Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории округа муниципальной программы округа, направленной на достижение целей и показателей региональной программы | - |

2 Показатели и результаты проекта

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя региональной программы/ регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2025 | 2026 |  | 2027 |
| 1 | Объём ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат проекта: Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты | - | Кв. метр | 72 | 2023 | 54 | 0 | 0 |  |

14

3. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
|  | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 98,7 | 0,0 | 0,0 | 98,7 |
|  | Областной бюджет | 1887,1 | 0,0 | 0,0 | 1887,1 |
|  | Бюджет округа | 104,5 | 0,0 | 0,0 | 104,5 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого. | 2090,3 | 0,0 | 0,0 | 2090,3 |

4. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель проекта | Поспелов А.В. | Начальник отдела сельскохозяйственного производства | Парфенова Н.А. | 50 |
| 2 | Администратор проекта | Кузнецова О.Н. | Менеджер отдела сельскохозяйственного производства | Поспелов А.В. | 50 |

15

5. Сведения о порядке сбора информации, методике расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения по (ОКЕИ) | Определение показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объём ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Квадратный метр | Площадь жилья, введённого (приобретённого) в эксплуатацию гражданами на основании сведений о государственной регистрации права собственности в рамках реализации программы | Накопительным итогом | Определяется в абсолютном значении путём суммирования значений площадей жилья, введённого (приобретённого) в эксплуатацию гражданами | - | Данные из годового отчёта «Сведения о ходе реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области» | Отдел сельскохозяйственного производства |

16

Приложение № 5

к постановлению администрации

Великоустюгского муниципального округа

от 31.07.2025 № 2446

ПАСПОРТ

муниципального проекта связанного с региональным проектом

«Современный облик сельских территорий»

1. Основные сведения о проекте

| Наименование проекта | Современный облик сельских территорий |
| --- | --- |
| Сроки реализации проекта | 2025-2027 |
| Руководитель проекта | Быков И.А., Глава Великоустюгского муниципального округа |
| Куратор проекта | Парфенова Н.А., начальник управления экономического развития |
| Администратор проекта | Поспелов А.В., начальник отдела сельскохозяйственного производства, Кузнецова О.Н., менеджер сельскохозяйственного производства |
| Связь с муниципальными программами округа | - |
| Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории округа муниципальной программы округа, направленной на достижение целей и показателей региональной программы | - |

2 Показатели и результаты проекта

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя региональной программы/ регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Количество реализованных инициативных проектов в рамках проекта «Современный облик территорий» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат проекта: Количество реализованных проектов по комплексного развития сельских территорий» | - | Единиц | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 |

17

3. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
|  | Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства) |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 170505,8 | 444185,9 | 255623,5 | 870305,2 |
|  | Областной бюджет | 10883,4 | 61883,3 | 48690,2 | 121457,9 |
|  | Бюджет округа | 10267,9 | 18208,1 | 15420,6 | 43896,6 |
|  | Внебюджетные средства | 25110,0 | 0,0 | 0,0 | 25110 |
|  | Итого | 216767,1 | 524277,3 | 319734,3 | 1060779,7 |

4. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель проекта | Быков И.А. | Глава Великоустюгского муниципального округа | . | 5 |
| 2 | Куратор проекта | Гладышева О.В. | Заместитель начальника управления экономического развития, начальник отдела экономики | Парфенова Н.А | 10 |
| 3 | Администратор проекта | Поспелов А.В | Начальник отдела сельскохозяйственного производства | Парфенова Н.А | 10 |
| 3 | Участники проекта | Кузнецова О.Н. | Менеджер отдела сельскохозяйственного производства | Поспелов А.В. | 15 |
|  |  | Калинина Л.В. | Заместитель начальника управления культуры, спорта и молодёжной политики | Боринская Н.П. | 15 |
|  |  | Тетерина Н.М. | Заместитель начальника управления образования | Барболина Н.В. | 15 |
|  |  | Вологдина Н.В. | Начальник отдела строительства | Касаткин А.В. | 30 |

18

5. Сведения о порядке сбора информации, методике расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения по (ОКЕИ) | Определение показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | Единиц | Количество реализованных проектов ком-плексного развития сельских территорий, реализованных в рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий» за отчётный период | Накопительным итогом | Определяется в абсолютном значении путём суммирования количества реализованных проектов в рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий» | - | Данные из годового отчёта «Сведения о ходе реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области» | Отдел сельскохозяйственного производства |

19

Приложение № 6

к постановлению администрации

Великоустюгского муниципального округа

от 31.07.2025 № 2446

ПАСПОРТ

муниципального проекта связанного с региональным проектом

«Выполнение мероприятий, направленных на предотвращение

распространения сорного растения борщевик Сосновского»

1. Основные сведения о проекте

| Наименование проекта | «Выполнение мероприятий, направленных на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского». |
| --- | --- |
| Сроки реализации проекта | 2025-2027 |
| Руководитель проекта | Поспелов А.В. начальник отдела сельскохозяйственного производства |
| Куратор проекта | Парфенова Н.А. начальник управления экономического развития |
| Администратор проекта | Кузнецова О.Н. менеджер отдела сельскохозяйственного производства |
| Связь с муниципальными программами округа | - |
| Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории округа муниципальной программы округа, направленной на достижение целей и показателей региональной программы | - |

2. Показатели и результаты проекта

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя региональной программы/ регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Площадь земельных участков, обработанных химическими и механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат проекта: Обработаны земельные участки химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | 2800 | Га | 169,88 | 2023 | 180 | 110 | 0 |

20

3. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
|  | Обработаны земельные участки химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 1779,0 | 3823,75 | 0 | 5602,75 |
|  | Бюджет округа | 18 | 38,6 | 0 | 56,6 |
|  | Итого | 1797 | 3862,35 | 0 | 5659,55 |

4. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель проекта | Поспелов А.В. | Начальник отдела сельскохозяйственного производства | Парфенова Н.А. | 30 |
| 2 | Куратор проекта | Парфенова Н.А. | Начальник управления экономического развития | Быков И.А. | 5 |
| 3 | Администратор проекта | Павлова О.В. | Менеджер отдела сельскохозяйственного производства | Поспелов А.В | 25 |
| 4 | Участники проекта | Кузнецова О.Н. | Менеджер отдела управления сельскохозяйственного производства | Поспелов А.В. | 10 |
|  |  | Бушковский ЮА. Верещагин В.Ю. Костоломова М.Н. Чебыкин С.Б. | Начальники территориальных отделов округа | Быков И.А. | 30 |

21

5. Сведения о порядке сбора информации, методике расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения по (ОКЕИ) | Определение показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельных участков, обработанных химическими и/или механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | Га | Количество гектар обработанных химическими и механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | Накопительным итогом | Определяется в абсолютном значении путём суммирования площади земельных участков | - | Данные из отчета о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах при-нятых в целях их достижения | Отдел сельскохозяйственного производства |