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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


10.10.2025        		   						                          № 3397

г. Великий Устюг


О внесении изменений в постановление администрации 
Великоустюгского муниципального округа от 19.01.2023 № 101
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Великоустюгского  
муниципального округа»


Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,                 постановлением администрации Великоустюгского муниципального округа от 30.05.2024 № 1526, на основании решения Великоустюгской Думы Великоустюгского муниципального округа от 10.12.2024 № 106 «О бюджете Великоустюгского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», статьями 33 и 38 Устава Великоустюгского муниципального округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы», утверждённую постановлением администрации Великоустюгского муниципального округа от 19.01.2023 № 101, следующие изменения: 
1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Великоустюгского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 1. 
1.2. Паспорт муниципального проекта, связанного с реализацией проекта «Переселение граждан из аварийного жилфонда» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Великоустюгского муниципального округа, начальника управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Касаткина А.В.
3.	Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2025.


[bookmark: _Hlk210999991]И.о. Главы 
Великоустюгского муниципального округа                                           А.В. Касаткин
Приложение 1
к постановлению администрации 
Великоустюгского муниципального округа
от 10.10.2025 № 3397



«ПАСПОРТ
муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Великоустюгского муниципального округа» 

1. Основные положения

	Куратор
муниципальной программы
	Кишкин Сергей Альбертович, заместитель начальника управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Великоустюгского муниципального округа

	Ответственный
исполнитель
муниципальной программы
	Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Великоустюгского муници-пального округа (далее – управление строительства и ЖКХ)

	Соисполнители
муниципальной программы
	Администрация Великоустюгского муниципального округа, комитет по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа

	Исполнители
муниципальной программы
	Территориальные отделы администрации Великоустюгского муниципального округа, МКУ «Горстройзаказчик», МБУ «Благоустройство г. Вели-кий Устюг»

	Период реализации
муниципальной программы
	Этап I: 2023 - 2024 годы;
Этап II: 2025 - 2026 годы;
Этап III: 2026 – 2027 годы.

	Цели
муниципальной программы
	1. Повышение качества и комфорта городской среды;
2. Обеспечение граждан доступным, безопасным жильем;
3. Повышение уровня благоустройства территории муниципального округа;
4. Гарантированное и качественное предоставление коммунальных услуг населению.

	Направления
(подпрограммы)
	-


	Связь с федеральными
программами
	-

	Связь с региональными
программами
	1. Государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области»
2. Государственная программа «Обеспечение населе-ния Вологодской области доступным жильем, создание благоприятных условий проживания»
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2. Показатели муниципальной программы 

	№ п/п
	Наименование 
показателя
	Единица
измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение <1>
	Значение показателя по годам <2>

	Структурные подразделения
и органы, 
ответственные 
за достижение 
показателя

	Связь с показателями
федеральной программы <3>
	Связь с показателями
региональной 
программы <4>

	
	
	
	значение
	год

	2025 год
	2026 год
	2027 год
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Цель: Повышение качества и комфорта городской среды

	1.
	Количество благоуст-роенных обществен-ных пространств
	ед.
	4
	2023
	7
	6
	6
	Управление 
строительства и ЖКХ
	-
	

	1.1
	Доля общественных территорий, в том чис-ле территорий детских площадок и спортив-ных объектов, пол-ностью обеспеченных уличным освещением, от общественного ко-личества обществен-ных территорий
	%
	-
	-
	40
	50
	60
	Управление
 строительства и ЖКХ
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	2. Цель: Обеспечение граждан доступным, безопасным жильем

	2.1
	Площадь расселенного аварийного жилищ-ного фонда
	кв.м
	827,85
	2023
	500,38
	468,39
	-
	Управление 
строительства и ЖКХ
	-
	Площадь расселенного аварийного жилищ-ного фонда и коли-чество граждан, улуч-шивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки

	2.2
	Количество граждан, 
переселённых из ава-рийного жилищного фонда
	чел.
	51
	2023
	16
	29
	-
	Управление 
строительства и ЖКХ
	-
	

	3. Цель: Повышение уровня благоустройства территории муниципального округа

	3.1
	Доля населения муни-ципального округа, обеспеченного необ-ходимыми условиями для сбора и вывоза ТКО
	%
	98,2
	2023
	98,6
	100
	100
	Управление 
строительства и ЖКХ
	-
	

	3.2
	Доля энергоэффектив-ных источников света в системах уличного освещения
	%
	80,4
	2023
	85
	88
	91
	Управление 
строительства и ЖКХ
	-
	4.1.Доля энергоэффек-тивных источников света в системах уличного освещения (государственная про-грамма «Развитие топ-ливно-энергетического комплекса и коммуна-льной инфраструктуры на территории Воло-годской области»)
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	3.3
	Доля обустроенных в соответствии с Сан-ПиН контейнерных площадок в общем количестве контей-нерных площадок
	%
	80
	2023
	90
	90
	90
	Управление 
строительства и ЖКХ
	-
	

	4. Цель: Гарантированное и качественное предоставление коммунальных услуг населению

	4.1
	Доля населения муни-ципального округа, обеспеченного пить-евой водой надлежа-щего качества
	%
	75
	2023
	82
	82
	83
	Управление 
строительства и ЖКХ
	-
	

	4.2
	Уровень газификации населения природным газом
	%
	72,4
	2023
	75
	76,5
	76,5
	Управление
строительства и ЖКХ
	
	5.1. Уровень газифика-ции населения природ-ным газом (государст-венная программа «Раз-витие топливно-энерге-тического комплекса и коммунальной инфраст-руктуры на территории Воло-годской области»)


<1>  Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.
<2> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).<3> Указываются наименования показателей федеральной программы или ее структурных элементов с указанием наименования федеральной программы и ее структурного элемента (в случае, если показатель муниципальной программы (комплексной программы) связан с показателем структурного элемента федеральной программы).
<4> Указываются наименования показателей региональной программы или ее структурных элементов с указанием наименования региональной программы и ее структурного элемента (в случае, если показатель муниципальной программы (комплексной программы) связан с показателем структурного элемента региональной программы).
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3. Структура муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование 
структурного элемента
	Ответственные
структурные 
подразделения
и органы
	Период 
реализации (год начала – год 
окончания)
	Наименование задачи структурного элемента
	Связь с показателями
муниципальной программы 
(комплексной программы) <1>

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта, «Формирование комфор-тной городской среды»
	Управление
строительства и ЖКХ
	2025-2027
	- Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств
	Количество благоустроенных общественных пространств


	2.
	Муниципальный проект «Переселение граждан из аварийного жилфонда»
	Управление 
строительства и ЖКХ, КУМИ
	2025-2027
	- Увеличено количество населения, обеспеченного благоустроенным безопасным жильём
	Доля населения муниципального округа, обеспеченного благоустроенным жильём

	3.

	Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта
«Повышение уровня благоустройства территорий муниципаль-ного округа»
	Управление
строительства и ЖКХ
	2025-2027
	- Обеспечена непрерывная работа систем уличного освещения в темное время суток;
- Обустроено 504 контей-нерных площадки
	Доля энергоэффективных источн-иков света в системах уличного освещения;

Доля населения муниципального округа, обеспеченного необходимыми условиями для сбора и вывоза ТКО
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	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4.
	Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Модернизация системы коммунальной инфраструктуры»

	Управление 
строительства и ЖКХ, МКУ «Горстройзаказчик»
	2025-2027
	- Увеличено количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой;
- Увеличена протяжен-ность газовых сетей;
- Возмещение части затрат организаций коммуналь-ного комплекса
	Доля населения муниципального округа, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества

Уровень газификации населения природным газом

	5.
	Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий»

	Управление
строительства и ЖКХ
	2025-2027
	- Обеспечены комфортные условия для проживания граждан
	Количество граждан, улучшивших жилищные условия

	6.

	Комплекс процессных мероприятий «Мероприя-тия по содержанию объек-тов благоустройства»
	Управление 
строительства и ЖКХ, территориальные отделы
	2025-2027
	- Обеспечено содержание мест массового пользова-ния
	-

	7.
	Комплекс процессных мероприятий «Меропри-ятия по содержанию и ремонту объектов комму-нальной инфраструктуры»
	Управление 
строительства и ЖКХ
	2025-2027
	- Снижена аварийность в  системах водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения

	-

	8.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспече-ние деятельности Управле-ния строительства и ЖКХ и подведомственных учреждений»
	Управление стро-ительства и ЖКХ, МКУ «Горстрой-заказчик», МБУ «Благоустройство г. Великий Устюг»
	2025-2027
	- Надлежащее исполнение  управлением строительства и ЖКХ, возложенных полномочий
	-
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<1> Приводятся показатели муниципальной программы (комплексной программы) из раздела 2 паспорта, на достижение которых направлено решение задачи структурного элемента.


4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	№ п/п
	Направление,
структурный элемент,
мероприятие 
(результат)
	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	первый год (2025)
	второй год (2026)
	третий год (2027)
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная про-грамма «Развитие жи-лищно-коммунального хозяйства Великоус-тюгского муниципаль-ного округа»


	всего, в том числе

	324 809,1684
	212 400,39536
	159 622,42881
	696 831,99257

	
	
	собственные доходы бюджета округа

	132 232,8909
	109 088,03474
	104 067,737
	345 388,66264

	
	
	межбюджетные трансферты из регионального бюджета

	148 050, 35962
	76 699,49567
	43 569,91469
	268 319,76998

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета

	44 525,91788
	26 612,86495
	11 984,77712
	83 123,55995

	
	
	безвозмездные поступления физических и 
юридических лиц
	0,0
	0
	0
	0

	1.
	Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта, «Формирование комфор-тной городской среды»


	всего, в том числе

	91710,19827
	18599,95736
	17941,76979
	128251,9254

	
	
	собственные доходы бюджета округа

	9 531,02077
	2039,99674
	1974,17798
	13545,19549

	
	
	межбюджетные трансферты из регионального бюджета

	67 642,15962
	3334,59567
	3982,81469
	74959,56998

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета

	14 537,01788
	13225,36495
	11984,77712
	39747,15995

	
	
	безвозмездные поступления физических и юр.лиц
	0
	0
	0
	0
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.
	Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»


	всего, в том числе
	43 802,3

	41 319,3

	0,0
	85 121,6


	
	
	собственные доходы бюджета округа
	1 752,1
	1 652,8
	0,0
	3 404,9

	
	
	межбюджетные трансферты из регионального бюджета

	27 858,3
	26 279,1
	0,0
	54 137,4

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета

	14 191,9
	13387,5
	
	27 579,4

	
	
	безвозмездные поступления физических и 
юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0

	3.
	Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта, «Повышение уровня бла-гоустройства территорий муниципального округа»
	всего, в том числе
	13 536,77013
	16276,838
	10163,959
	39977,56713

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	1 301,17013
	640,738
	406,559
	2348,46713

	
	
	межбюджетные трансферты из регионального бюджета
	12 235,6
	15636,1
	9757,4
	37629,1

	
	
	безвозмездные поступления физических и 
юридических лиц
	0
	0
	0
	0

	4.
	Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта, «Модернизация системы коммунальной инфрас-труктуры»
	всего, в том числе
	40 395,6
	4687,5
	0
	45083,1

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	4 436,7
	3067,5
	0
	7504,2

	
	
	межбюджетные трансферты из регионального бюджета
	10 480
	1620
	0
	12100

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	15 797
	
	
	15797

	
	
	безвозмездные поступления физических и 
юридических лиц
	0
	0
	0
	0

	5.
	Комплекс процессных мероприятий «Улучше-ние жилищных условий»
	всего, в том числе
	5 100
	0
	0
	5100

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	5 100
	0
	0
	5100

	
	
	межбюджетные трансферты из регионального бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	безвозмездные поступления физических и 
юридических лиц
	0
	0
	0
	0
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	6.
	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по содержанию объектов благоустройства»
	всего, в том числе
	93 851,7
	90576,8
	90576,8
	275005,3

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	64 628,8
	61353,9
	61353,9
	187336,6

	
	
	межбюджетные трансферты из регионального бюджета
	29 222,9
	29222,9
	29222,9
	87668,7

	
	
	безвозмездные поступления физических и 
юридических лиц
	0
	0
	0
	0

	7.
	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по содержанию и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры»
	всего, в том числе
	7 685,5
	2545,5
	2545,5
	12776,5

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	7 685,5
	2545,5
	2545,5
	12776,5

	
	
	межбюджетные трансферты из регионального бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	безвозмездные поступления физических и 
юридических лиц
	0
	0
	0
	0

	8.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности управления строительства и ЖКХ и подведомственных учреждений»
	всего, в том числе
	38 409
	38394,4
	38394,4
	115197,8

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	37 797,6
	37787,6
	37787,6
	113372,8

	
	
	межбюджетные трансферты из регионального бюджета
	611,4
	606,8
	606,8
	1825

	
	
	безвозмездные поступления физических и 
юридических лиц
	0
	0
	0
	0













11

ХАРАКТЕРИСТИКА
 направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов 
проектной части муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование направления (подпрограммы),
муниципальной 
программы, мероприятия (результата)
	Направления расходов, вид расходов
	Характеристика
направления расходов
	Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	первый год (2025)
	второй год (2026)
	третий год (2027)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта, «Формирование комфортной городской среды»

	1.1
	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных пространств

	Обустройство общественных пространств

	Закупка работ по благоустройству общественных пространств
	14766,61
	0,0
	0,0

	
	
	иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	
	
	
	

	1.2
	Проектно-изыскательские работы и подготовка ПСД


	Мероприятия по обеспечению и подготовке ПСД
	Закупка работ по проведению проектно-изыскательских работ, подготовке сметной документации
	200,0
	200,0
	200,0

	
	
	иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2. Муниципальный проект, связанный с региональным проектом, 
«Повышение уровня благоустройства территорий муниципального округа»

	2.1
	Реализованы меропр-иятия по обустройству систем уличного осве-щения
	Мероприятия по обустройству систем уличного освещения


	Закупка работ по обустройству систем уличного освещения
	5081,6
	15245,9
	10163,9

	
	
	иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	
	
	
	

	2.2
	Реализованы мероп-риятия по обустрой-ству контейнерных площадок

	Мероприятия по обустройству контейнерных площадок
	Закупка работ по обустройству контейнерных площадок
	1724,9
	1031,0
	0

	
	
	иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	
	
	
	

	3. Муниципальный проект, связанный с региональным проектом, «Модернизация системы коммунальной инфраструктуры»

	3.1
	Построены, реконст-руированы (модерни-зированы) объекты коммунального комплекса
	Строительство и реконструкция (модернизация) объектов коммунального комплекса
	Закупка работ по строи-тельству и реконструк-ции (модернизации) объектов коммуналь-ного комплекса
	1000,0
	0

	0

	
	
	Бюджетные инвестиции
	
	
	
	

	3.2
	Завершено строитель-ство распределитель-ных газовых сетей в границах населенного пункта, находящегося в непосредственной близости от газифици-рованного населенного пункта
	Проектирование и строительство распределительных газовых сетей
	Закупка работ по проектированию и строительству распределительных газовых сетей
	10916,7
	1687,5
	0

	
	
	иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.3
	Предоставлены субси-дии организациям ком-мунального комплекса, оказывающим услуги теплоснабжения, водо-снабжения и водоот-ведения, на возмеще-ние части затрат
	Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, оказывающим услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на возмещение части затрат
	Предоставление суб-сидий организациям коммунального ком-плекса, оказывающим услуги теплоснабже-ния, водоснабжения и водоотведения, на воз-мещение части затрат в соответствии с поряд-ком, утвержденным постановлением адми-нистрации Великоус-тюгского муниципаль-ного округа
	3000,0
	3000,0
	0

	
	
	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-ным предпринимателя, физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг
	
	
	
	

	4. Муниципальный проект, связанный с региональным проектом  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

	4.1
	Расселен непригодный для проживания жилищный фонд

	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

	Выкуп жилых помеще-ний у собственников и выплата собственникам жилых помещений в расселяемых аварий-ных домах возмещения за изымаемые жилые помещения в соответ-ствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации
	43 802,3 
	32 983,4

	0,0

	
	
	Бюджетные инвестиции
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	Приобретение в муни-ципальную собствен-ность жилых помеще-ний для целей после-дующего предоставле-ния гражданам жилых помещений по догово-ру социального найма
	0,0
	8 335,9

	0,0




Сведения о порядке сбора информации и методике расчёта показателей муниципальной программы

	№
п/п
	Наименование показателя
	Едини-ца измерения
(по ОКЕИ)
	Определение показателя
	Динамика показателя
	Метод расчета
	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю
	Показатели, используемые в формуле
	Метод сбора информации, индекс формы отчетности <*>
	Ответственные за сбор данных по по-казателю

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Количество благоустроенных общественных   пространств
	ед.
	количество благоустроенных общественных   пространств
	возрас-тание
	дискретный
	Фактические данные  о коли-честве  благоуст-роенных обще-ственных  прост-ранств
	Количество  благоустроенных общественных  пространств
	4 -фактическое исполнение
	Управление стр-ва и ЖКХ
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2.
	Количество граж-дан,  улучшивших жилищные усло-вия
	чел.
	количество отремонтирован-ных муници-пальных жилых помещений
	возрас-тание
	дискретный
	Фактические данные   о количестве граждан,  улучшивших жилищные условия
	Количество граждан,  улучшивших жилищные условия
	4 -фактическое исполнение
	Управление стр-ва и ЖКХ

	3.
	Доля населения муниципального округа, обеспечен-ного необходи-мыми условиями для сбора и выво-за ТКО
	%
	отношение коли-чества населения, обеспеченного необходимыми условиями для сбора и вывоза ТКО к общему количеству насе-ления муници-пального округа
	возрастание
	дискретный
	Д = (Н1 / Н2)х100%
	Н1 - количество населения обеспе-ченного необхо-димыми услови-ями для сбора и вывоза ТКО;
Н2 – общее коли-чество населения
муниципального округа
	Н1  (4) -
фактическое исполнение,
Н2 (1) -
официальная статистичес-кая отчётн-ость
	Управление стр-ва и ЖКХ
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4.
	Доля энергоэф-фективных источ-ников света в системе уличного освещения
	%
	доля энергоэф-фективных источ-ников света в системе уличного освещения
	возрастание
	накопительный итог
	Д=(N1/N2)х100%
	N1 — количество энергоэффективных  источников света в системах уличного осве-щения на терри-тории округа N2 – общее количество  источников света в системах улич-ного освещения на территории округа
	N1  (4) - фактическое исполнение,
N2 (4) - фактическое количество
	Управление стр-ва и ЖКХ

	5.
	Доля населения муниципального округа, обеспе-ченного питьевой водой надлежа-щего качества
	%
	доля населения муниципального округа, обеспе-ченного питьевой водой надлежа-щего качества
	возрастание
	накопительный итог
	Д = (Н1 / Н2)х100%
	Н1 - количество населения, обес-печенного пить-евой водой надле-жащего качества;
Н2 - общее коли-чество населения, обеспеченное питьевой водой
	H1  (4) - фактическое исполнение,
H2  (4) - фактическое количество
	Управление стр-ва и ЖКХ

	6.
	Уровень газификации населения природным газом
	%
	уровень газификации населения природным газом
	возрастание
	накопительный итог
	Г=(K1/K2)х100%
	K1 - количество населения,подключенному к при-родному газу, K2 - общее количес-тво населения
	K1  (4) - фактическое исполнение,
K2  (1) -   офиц. стат. отчетность
	Управление стр-ва и ЖКХ
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	7
	Площадь расселенного жилищного фонда
	кв.м.
	площадь расселенного жилищного фонда
	возрастание
	дискретный
	Фактические данные о переселённых гражданах
	-
	4 -фактическое исполнение
	Управле-ние стр-ва и ЖКХ

	8
	Количество граж-дан, переселённых из аварийного жи-лищного фонда
	чел.
	количество граждан, переселённых из аварийного жилищного фонда
	возрастание
	дискретный
	Фактические данные о переселённых гражданах
	-
	4 -фактическое исполнение
	Управление стр-ва и ЖКХ




*> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.
[bookmark: P575]<**> С учетом норм федеральных, областных нормативных правовых актов, решением Великоустюгской Думы устанавливающих особенности исполнения бюджетов на соответствующий финансовый год.
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ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, в отношении которых в рамках муниципальной программы (комплексной программы)
планируются строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, или приобретение

	№ п/п
	Наименование 
структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), объекта
	Вид работ,
проводим-ых в отноше-нии объекта <1>
	Мощность объекта
	Срок ввода
в эксплуатацию/приобретения объекта (год)
	Объем финансового обеспечения по годам 
(тыс. руб.)

	
	
	
	единица
измерения
(по ОКЕИ)
	Значение
2025/2026
	
	первый год
(2025)
	второй год
(2026)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	1.
	Всего бюджет округа, в том числе:
	х
	х
	х
	х
	10916,7
	1687,5
	0

	2.
	Бюджетные инвестиции
	х
	х
	х
	х
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	3.
	Субсидии из федерального бюджета
	х
	х
	х
	х
	
	
	

	4.
	Субсидии из регионального бюджета
	х
	х
	х
	х
	10480,0
	1620,0
	0

	5.
	Иные субсидии
	х
	х
	х
	х
	
	
	

	Муниципальный проект «Модернизация системы коммунальной инфраструктуры»

	1.
	Строительство распределительных газовых сетей
	строительство
	км
	1,8/0,3
	2025/2027
	10916,7
	1687,5
	0

	Количество объектов по годам ввода в эксплуатацию/приобретения, единиц
	1
	1
	0

	
<1> Указывается один из видов работ: строительство, реконструкция/реконструкция с элементами реставрации, приобретение.
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Приложение 2
к постановлению администрации 
Великоустюгского муниципального округа
от 10.10.2025 № 3397

ПАСПОРТ
муниципального проекта, связанного с реализацией 
регионального проекта 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

1. Основные положения

	Наименование проекта
	«Переселение граждан из аварийного жилфонда»


	Краткое наименование проекта
	-
	Срок реализации проекта
	01.09.2025
	31.12.2026

	Руководитель проекта
	Касаткин Андрей
Витальевич
	Заместитель Главы Великоустюг-ского муниципального округа, начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства

	Администратор проекта
	Заглубоцкая Елена         Валерьевна
	Начальник отдела коммунальной инфраструктуры управления строи-тельства и жилищно-коммунального хозяйства

	Связь с муниципальными программами округа
	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Великоустюгского муниципального округа»

	Соглашение (дополни-тельное соглашение) о реа-лизации на территории округа муниципальной прог-раммы округа, направленной на достижение показателей региональной программы
	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда № 19514000-1-2025-095              от 1 октября 2025
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2. Показатели проекта

	№ п/п
	Задачи, 
показатели 
проекта
	Уровень 
показателя  региональной программы/ регионального проекта
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.1
	Площадь расселенного аварийного жилищного фонда
	968,77
	кв.м
	827,85
	2023
	500,38
	468,39
	-

	1.2
	Количество граждан, 
 переселённых из аварийного жилищного фонда
	45
	чел.
	51
	2023
	16
	29
	-
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3. Мероприятия (результаты) проекта

	№ п/п
	Наименование
задачи,
мероприятия
(результата)
	Единица
измерения
(по ОКЕИ)
	Тип
мероприятия
(результата)
<1>
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам
	Связь с показателем <3>

	
	
	
	
	значение
	год
	первый год (2025)
	второй год (2026)
	третий год (2027)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Задача: расселение аварийного жилищного фонда 

	1.1
	Обеспечено расселение непригодного для прожива-ния жилищ-ного фонда
	кв. м.
	оказание услуг
(выполнение работ)

	827,85
	2023
	500,38
	468,39
	-
	Площадь расселенного аварийного жилищного фонда
 

	1.2.
	Количество граждан,
переселённых из аварийного жилищного фонда
	чел.
	
	51
	2023
	16
	29
	-
	Количество граждан, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки











[bookmark: _GoBack]
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4. Финансовое обеспечение комплекса мероприятий муниципального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и
источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.)
	Всего, (тыс. руб.)

	
	
	первый год
(2025)
	второй год
(2026)
	третий год
(2027)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Результат: обеспечено расселение непригодного для проживания жилищного фонда
	
	
	
	

	
	всего, в том числе
	43 802,3

	41 319,3

	0,0
	85 121,6


	
	собственные доходы бюджета округа
	1 752,1
	1 652,8
	0,0
	3 404,9

	
	межбюджетные трансферты из регионального бюджета
	27 858,3
	26 279,1
	0,0
	54 137,4

	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	14 191,9
	13387,5
	
	27 579,4

	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0

	         Итого по проекту
	43 802,3

	41 319,3

	0,0
	85 121,6

	
	в том числе
	
	
	
	

	
	собственные доходы бюджета округа
	1 752,1
	1 652,8
	0,0
	3 404,9

	
	межбюджетные трансферты из регионального бюджета
	27 858,3
	26 279,1
	0,0
	54 137,4

	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	14 191,9
	13 387,5
	0,0
	27 579,4

	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0
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5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств регионального бюджета, 
физических и юридических лиц на решение задач проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) 
и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам
(тыс. руб.)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	
	Результат: обеспечено расселение непригодного для проживания жилищного фонда
	
	
	
	

	
	всего, в том числе
	42 050,0

	39 666,6

	0,0
	81 716,8

	
	межбюджетные трансферты из регионального бюджета
	27 858,3
	26 279,1
	0,0
	54 137,4

	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	14 191,9
	13 387,5
	0,0
	27 579,4

	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




                                                                                         6. Участники проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(в %)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Руководитель проекта
	Касаткин А.В.
	Заместитель Главы Великоустюг-ского муниципального округа, начальника управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства
	Быков И.А
	10
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	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.
	Администратор проекта
	Заглубоцкая Е.В.
	Начальник отдела коммунальной инфраструктуры управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства
	Касаткин А.В.
	20

	    3.         Участники проекта

	3.1
	
	Утусикова Е.М.
	Старший инспектор отдела коммунальной инфраструктуры управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства
	Заглубоцкая Е.В.
	25

	3.2
	
	Лыскова С.В.
	Заместитель начальника комитета по управлению имуществом
	Бестужева Ю.В.
	45



7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Определение показателя
	Метод
расчета
	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю
	Показатели, используемые в формуле
	Метод сбора информации, индекс формы отчетности <*>
	Ответственные за сбор данных по показателю

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Площадь расселенного жилищного фонда
	кв.м.
	возрастание
	дискретный
	Фактические данные о переселённых гражданах
	-
	4 -фактическое исполнение
	Управление строительства и жили-щно-комму-нального хозяйства

	2
	Количество граж-дан, переселён-ных из аварий-ного жилищного фонда
	чел.
	
	
	
	-
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