АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________       		   						                         № ___

г. Великий Устюг

Об организации проектной деятельности

в администрации Великоустюгского муниципального округа

Руководствуясь статьями 33 и 38 Устава Великоустюгского муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое положение об организации проектной деятельности в администрации Великоустюгского муниципального округа.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава

Великоустюгского муниципального округа			          И.А. Абрамов

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Великоустюгского муниципального округа

от  №

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации проектной деятельности в администрации

Великоустюгского муниципального округа

(далее – положение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации проектной деятельности в администрации Великоустюгского муниципального округа (далее – администрация округа).

1.2. Термины, используемые в настоящем положении:

проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта – проект, обеспечивающий достижение показателей и результатов регионального проекта, связанного с реализацией национального проекта, которые относятся к вопросам местного значения Великоустюгского муниципального округа;

муниципальный проект, не связанный с реализацией регионального проекта – проект, обеспечивающий достижение, показателей социально-экономического развития Великоустюгского муниципального округа;

проектная деятельность - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией (включая мониторинг и внесение изменений в муниципальные проекты) и завершением реализации муниципальных проектов;

риск - событие (совокупность событий), наступление которого может оказать негативное влияние на ход реализации и (или) достижение показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек и объектов мероприятий (результатов) муниципального проекта, связанного с реализацией регионального проекта (далее - параметры проекта);

паспорт муниципального проекта, связанного с реализацией регионального проекта, – документ, содержащий основные положения проекта, показатели проекта, помесячный план достижения показателей проекта, мероприятия (результаты) проекта, финансовое обеспечение реализации проекта, помесячный план исполнения бюджета округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта, план реализации проекта, дополнительную информацию о проекте, участников проекта (далее - паспорт проекта);

паспорт муниципального проекта, не связанный с реализацией регионального проекта, – документ, содержащий основные положения проекта, задачи и показатели проекта, мероприятия (результаты) проекта, финансовое обеспечение реализации проекта, прогнозную (справочную) оценку объемов привлечения бюджетных на решение задач проекта, участников проекта, план реализации проекта, сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта, дополнительную информацию о проекте (далее – паспорт проекта);

запрос на изменение паспорта муниципального проекта, связанного с реализацией регионального проекта, – документ, содержащий информацию о проектируемых изменениях паспорта проекта в части основных положений проекта, показателей проекта, помесячного плана достижения показателей проекта, мероприятия (результатов) проекта, финансового обеспечения реализации проекта, помесячного плана исполнения бюджета округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта, плана реализации проекта, дополнительной информации о проекте, участников проекта (далее – запрос на изменения паспорта проекта);

запрос на изменение паспорта муниципального проекта, не связанного с реализацией регионального проекта, – документ, содержащий информацию о проектируемых изменениях паспорта проекта в части основных положений проекта, задач и показателей проекта, мероприятий (результатов) проекта, финансового обеспечения реализации проекта, прогнозной (справочной) оценки объемов привлечения бюджетных средств на решение задач проекта, участников проекта, плана реализации проекта, сведений о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта, дополнительной информации о проекте (далее – запрос на изменения паспорта проекта);

отчет о ходе реализации муниципального проекта, связанного с реализацией регионального проекта, – документ, содержащий информацию на основании данных мониторинга реализации проекта об общем статусе реализации проекта, ключевых рисках проекта, о достижении показателей проекта, об исполнении помесячного плана достижения показателей проекта, о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта, исполнении финансового обеспечения реализации проекта, о помесячном исполнении бюджета округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта, за отчетный период (далее – отчет по проекту);

информация о ходе реализации муниципального проекта, связанного с реализацией регионального проекта, – документ, содержащий информацию на основании данных мониторинга реализации проекта об общем статусе реализации проекта, ключевых рисках проекта, о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек, исполнении финансового обеспечения реализации проекта, о помесячном исполнении бюджета округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта, за отчетный период (далее – информация по проекту);

отчет о ходе реализации муниципального проекта, не связанного с реализацией регионального проекта, – документ, содержащий информацию на основании данных мониторинга реализации проекта об общем статусе реализации проекта, ключевых рисках проекта, о достижении показателей проекта, о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта, исполнении финансового обеспечения реализации проекта за отчетный период (далее – отчет по проекту);

итоговый отчет о реализации муниципального проекта, связанного с реализацией регионального проекта, – документ, содержащий информацию на основании данных мониторинга реализации проекта по итогам окончания срока реализации проекта, включающую основные положения, сводную информацию о реализации проекта, достижении целей и показателей проекта, достижении мероприятий (результатов) проекта, исполнении бюджета проекта, исполнении контрольных точек проекта (далее – итоговый отчет по проекту);

итоговый отчет о реализации муниципального проекта, не связанного с реализацией регионального проекта, – документ, содержащий информацию на основании данных мониторинга реализации проекта по итогам окончания срока реализации проекта, включающую основные положения, сводную информацию о реализации проекта, достижении показателей проекта, достижении мероприятий (результатов) проекта, исполнении бюджета проекта, исполнении контрольных точек проекта (далее – итоговый отчет по проекту).

Иные понятия, используемые в настоящем положении, применяются в значениях, принятых в действующем законодательстве.

1.3. Функциональная структура управления проектной деятельностью:

1.3.1. В отношении муниципальных проектов, связанных с реализацией региональных проектов:

а) муниципальный проектный офис, положение о котором и его состав утверждаются администрацией Великоустюгского муниципального округа (далее – проектный офис);

б) куратор проекта определяется руководителем проектного офиса (далее – куратор проекта);

в) руководитель проекта определяется куратором проекта (далее – руководитель проекта);

г) администратор проекта определяется руководителем проекта (далее - администратор проекта).

1.3.2. В отношении муниципальных проектов, не связанных с реализацией региональных проектов:

а) куратор проекта определяется Главой Великоустюгского муниципального округа (далее – куратор проекта);

б) руководитель проекта определяется куратором проекта (далее – руководитель проекта);

в) администратор проекта определяется руководителем проекта (далее - администратор проекта).

1.4. Куратор проекта осуществляет следующие функции:

а) определение кандидатуры руководителя проекта;

б) координация подготовки паспорта проекта;

в) координация работы по достижению задач, показателей проекта, по выполнению мероприятий (результатов) проекта, контрольных точек проекта;

г) утверждение запросов на изменение паспортов проектов.

1.5. Руководитель проекта осуществляет следующие функции:

1.5.1. в отношении муниципальных проектов, связанных с реализацией региональных проектов:

а) определение кандидатуры администратора проекта;

б) оперативное управление реализацией проекта, обеспечение достижения целей проекта, показателей проекта, выполнения мероприятий (результатов) проекта, контрольных точек проекта в рамках выделенного бюджета в соответствии со сроками осуществления проекта и с заданными требованиями к качеству;

в) обеспечение формирования и актуализации документов и сведений, касающихся подготовки и реализации проекта;

г) обеспечение направления проекта паспорта проекта, запроса на изменение паспорта проекта на согласование соисполнителям проекта и организации устранения представленных замечаний;

д) осуществление контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой информации, содержащейся в информации по проекту, в отчете по проекту, в итоговом отчете по проекту;

е) обеспечение согласования и утверждения информации о реализации проекта для включения в информацию по проекту, в отчет по проекту;

ж) организация мониторинга реализации проекта, обеспечение согласования информации по проекту, отчета по проекту;

з) обеспечение направления заявки о включении сведений о проекте, об исключении сведений о проекте и внесении изменений в сведения по проекту в реестр проектов по форме согласно приложению № 1 к настоящему положению;

и) обеспечение ежегодной актуализации и планирования проектов на очередной финансовый год;

к) обеспечение заключения соглашения (дополнительного соглашения) о реализации проекта.

1.5.2. В отношении муниципальных проектов, не связанных с реализацией региональных проектов:

определение кандидатуры администратора проекта;

оперативное управление реализацией проекта;

обеспечение выполнения показателей проекта, мероприятий (результатов) проекта, контрольных точек проекта в рамках выделенного бюджета в соответствии со сроками осуществления проекта и с заданными требованиями к качеству;

обеспечение формирования и актуализации документов и сведений, касающихся подготовки и реализации проекта;

обеспечение направления запроса на изменение паспорта проекта на согласование с исполнителями или соисполнителями проекта и организации устранения представленных замечаний;

обеспечение направления проекта паспорта проекта ответственному исполнителю муниципальной программы округа для включения в проект муниципальной программы округа;

обеспечение направления проекта паспорта проекта с предлагаемыми изменениями ответственному исполнителю (соисполнителю, исполнителю) муниципальной программы округа для включения в проект изменений муниципальной программы округа;

осуществление контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой информации, содержащейся в отчете по проекту, в итоговом отчете по проекту;

организация мониторинга реализации проекта, обеспечение согласования отчета по проекту;

обеспечение направления отчета о ходе реализации проекта, итогового отчета по проекту ответственному исполнителю муниципальной программы округа, в рамках которой реализуется проект, для подготовки отчетов о ходе реализации муниципальной программы округа;

обеспечение направления заявки о включении сведений о проекте, об исключении сведений о проекте и внесении изменений в сведения по проекту в реестр проектов по форме согласно приложению № 1 к настоящему положению;

обеспечение ежегодной актуализации и планирования проектов на очередной финансовый год и плановый период.

1.6. Администратор проекта осуществляет следующие функции:

1.6.1. в отношении муниципальных проектов, связанных с реализацией региональных проектов:

а) разработка и организация работы по согласованию с потенциальными исполнителями или соисполнителями проекта, финансовым управлением администрации округа, проектным офисом паспорта проекта, запроса на изменение паспорта проекта;

б) реализация проекта;

в) мониторинг реализации проекта;

г) исполнение паспорта проекта, заключение соглашений (дополнительных соглашений) о реализации проекта;

д) подготовка информации по проекту, отчета по проекту, итогового отчета по проекту.

1.6.2. в отношении муниципальных проектов, не связанных с реализацией региональных проектов:

а) разработка и организация работы по согласованию с потенциальными исполнителями или соисполнителями проекта, финансовым управлением администрации округа проекта паспорта проекта, запроса на изменение паспорта проекта;

б) реализация проекта;

в) мониторинг реализации проекта;

г) исполнение паспорта проекта;

д) подготовка отчета по проекту, итогового отчета по проекту.

1.7. Реестр проектов формируется по форме согласно приложению № 2 к настоящему положению.

В порядке, установленном настоящим положением, отдел экономики управления экономического развития администрации округа (далее – отдел экономики администрации округа) осуществляет включение сведений о проектах, внесение изменений в сведения о проектах и исключение сведений о проектах из реестра проектов.

1.8. Проекты подлежат ежегодной актуализации и планированию на очередной финансовой год и плановый период.

Ежегодная актуализация и планирование проектов на очередной финансовый год осуществляются в порядке, установленном для внесения изменений в паспорта проектов.

1.9. Формирование мероприятий (результатов) муниципальных проектов, не связанных с реализацией региональных проектов осуществляется для реализации следующих направлений деятельности:

а) осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

б) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

в) предоставление субсидий юридическим лицам на осуществление капитальных вложений (бюджетные инвестиции);

г) предоставление субсидий юридическим лицам;

д) осуществление стимулирующих налоговых расходов;

е) осуществление публичных нормативных обязательств ограниченного срока действия, а также новых публичных нормативных обязательств;

ж) осуществление мероприятий, включенных в план мероприятий межведомственного характера;

з) осуществление мероприятий, участие в мероприятиях международного, общероссийского, регионального, местного характера;

и) осуществление мероприятий стоимостью свыше 3 млн. рублей;

к) организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (закупки);

л) создание и развитие информационных систем (закупки);

м) предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в размере более 3 млн. рублей на одно учреждение.

2. Инициирование муниципального проекта

2.1. Инициирование муниципального проекта, связанного с реализацией регионального проекта

2.1.1. Заинтересованное структурное подразделение, отраслевой (функциональный) орган администрации округа формирует концепцию проекта и согласовывает её с проектным офисом.

Концепция проекта содержит следующую информацию:

а) структура и составляющие структуры регионального проекта;

б) наличие (отсутствие) паспорта регионального проекта, принятого на региональном уровне;

в) наличие заключенного с региональным органом исполнительной власти соглашения о реализации на территории округа регионального проекта;

г) наименование проекта;

д) задачи и показатели проекта;

е) исполнители, соисполнители проекта, планируемые источники финансирования проекта;

ж) предложение о создании (об отсутствии необходимости создания) рабочей группы.

2.1.2. Проектный офис рассматривает концепцию проекта, представленную заинтересованным структурным подразделением, отраслевым (функциональным) органом администрации округа, и принимает одно из следующих решений:

а) об участии округа в реализации регионального проекта и одобрении концепции проекта, подготовке паспорта проекта, назначении куратора проекта;

б) об участии округа в реализации регионального проекта и необходимости доработки концепции проекта;

в) о переносе срока рассмотрения вопроса об участии округа в реализации регионального проекта.

2.1.3. Проектный офис в случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «а» пункта 2.1.2. настоящего положения, поручает заинтересованному структурному подразделению, отраслевому (функциональному) органу направить концепцию проекта куратору проекта для дальнейшей координации подготовки паспорта проекта.

2.1.4. Куратор проекта определяет руководителя проекта.

2.1.5. Руководитель проекта определяет администратора проекта и обеспечивает заключение с региональным органом исполнительной власти соглашения о реализации регионального проекта на территории округа.

2.2. Инициирование муниципального проекта, не связанного с реализацией регионального проекта

2.2.1. Заинтересованное структурное подразделение, отраслевой (функциональный) орган администрации округа формирует предложение о разработке муниципального проекта, не связанного с реализацией регионального проекта, и направляет его Главе Великоустюгского муниципального округа.

2.2.2. Предложение о разработке проекта содержит следующую информацию:

а) наименование цели (целей) муниципальной программы округа, для достижения которых планируется разработать проект;

б) планируемые задачи и описание результатов проекта.

2.2.3. Глава Великоустюгского муниципального округа рассматривает предложение о разработке проекта и принимает одно из следующих решений:

а) об одобрении предложения о разработке проекта и назначении куратора проекта;

в) о необходимости доработки предложения о разработке проекта.

Предложение о разработке проекта может быть вынесено повторно на рассмотрение Главе Великоустюгского муниципального округа при устранении обстоятельств, послуживших основанием для его возврата на доработку.

2.2.4. Куратор проекта определяет руководителя проекта.

2.2.5. Руководитель проекта определяет администратора проекта.

3. Подготовка муниципального проекта,

связанного с реализацией регионального проекта

3.1. Подготовка проекта включает в себя разработку и утверждение паспорта проекта.

Разработку паспорта проекта обеспечивает администратор проекта в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в подпункте «а» пункта 2.1.2. настоящего положения, в соответствии с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными в бюджете округа на текущий год и плановый период.

3.2. Разработка паспорта проекта осуществляется с учетом заключенного соглашения о реализации на территории округа проекта, в соответствии с подпунктом 2.1.5 настоящего положения.

3.3. Согласование паспорта проекта

3.3.1. Администратор проекта обеспечивает направление разработанного паспорта проекта на согласование в  заинтересованные органы и организации (потенциальные исполнители или соисполнители проекта), финансовое управление администрации округа, проектный офис.

3.3.2. Заинтересованные органы и организации (потенциальные исполнители или соисполнители) проекта в течение 5 рабочих дней со дня поступления паспорта проекта готовят в рамках компетенции заключение о согласовании паспорта проекта или заключение, содержащее обоснованные замечания на паспорт проекта, и направляют его администратору проекта.

3.3.3. В случае поступления заключений, содержащих обоснованные замечания от заинтересованных органов и организаций (потенциальных исполнителей или соисполнителей проекта), администратор проекта обеспечивает доработку паспорта проекта в течение 5 рабочих дней со дня поступления заключений и его повторное согласование с органами и организациями, представившими заключения, в течение 3 рабочих дней.

3.3.4. Администратор проекта обеспечивает подготовку листа согласования паспорта проекта с заинтересованными органами и организациями (потенциальными исполнителями или соисполнителями проекта).

3.3.5. Финансовое управление администрации округа в течение 5 рабочих дней со дня поступления паспорта проекта рассматривает паспорт проекта на соответствие (несоответствие) источников финансирования проекта ассигнованиям, предусмотренным в бюджете округа.

3.3.6. В случае несогласования финансовым управлением администрации округа и направления на доработку паспорта проекта администратор проекта обеспечивает доработку паспорта проекта в течение 5 рабочих дней со дня его отклонения и его повторное согласование с финансовым управлением администрации округа.

3.3.7. После согласования паспорта проекта с заинтересованными органами и организациями (потенциальными исполнителями или соисполнителями проекта), финансовым управлением администрации округа администратор проекта обеспечивает направление паспорта проекта с листом согласования, указанным в пункте 3.3.4. настоящего положения, секретарю проектного офиса для вынесения на заседание проектного офиса.

3.4. Утверждение паспорта проекта

3.4.1. Проектный офис рассматривает документы и принимает одно из следующих решений:

а) об утверждении паспорта проекта;

б) о необходимости доработки паспорта проекта.

Паспорт проекта может быть вынесен повторно на рассмотрение проектного офиса при устранении обстоятельств, послуживших основанием для его возврата на доработку.

3.4.2. В течение 7 рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного подпунктом «а» пункта 3.4.1 настоящего положения, администратор проекта обеспечивает направление:

а) утвержденного проектным офисом паспорта проекта ответственному исполнителю муниципальной программы округа для включения паспорта проекта в муниципальную программу.

б) в отдел экономики администрации округа заявки о включении сведений о проекте в реестр проектов по форме согласно приложению № 1 к настоящему положению.

3.4.3. Отдел экономики администрации округа в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления заявки, указанной в подпункте «а» пункта 3.4.2. настоящего положения, включает проект в реестр проектов.

4. Подготовка муниципального проекта,

не связанного с реализацией регионального проекта

4.1. Подготовка проекта включает в себя разработку и утверждение паспорта проекта.

Разработку паспорта проекта обеспечивает администратор проекта в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в подпункте «а» пункта 2.2.3. настоящего положения.

4.2. Согласование паспорта проекта

4.2.1. Администратор проекта обеспечивает направление разработанного паспорта проекта на согласование в  заинтересованные органы и организации (потенциальные исполнители или соисполнители проекта), финансовое управление администрации округа.

4.2.2. Заинтересованные органы и организации (потенциальные исполнители или соисполнители) проекта в течение 5 рабочих дней со дня поступления паспорта проекта готовят в рамках компетенции заключение о согласовании паспорта проекта или заключение, содержащее обоснованные замечания на паспорт проекта, и направляют его администратору проекта.

4.2.3. В случае поступления заключений, содержащих обоснованные замечания от заинтересованных органов и организаций (потенциальных исполнителей или соисполнителей проекта), администратор проекта обеспечивает доработку паспорта проекта в течение 5 рабочих дней со дня поступления заключений и его повторное согласование с органами и организациями, представившими заключения, в течение 3 рабочих дней.

4.2.4. Администратор проекта обеспечивает подготовку листа согласования паспорта проекта с заинтересованными органами и организациями (потенциальными исполнителями или соисполнителями проекта).

4.2.5. Финансовое управление администрации округа в течение 5 рабочих дней со дня поступления паспорта проекта рассматривает паспорт проекта на соответствие (несоответствие) источников финансирования проекта ассигнованиям, предусмотренным в бюджете округа.

4.2.6. В случае несогласования финансовым управлением администрации округа и направления на доработку паспорта проекта администратор проекта обеспечивает доработку паспорта проекта в течение 5 рабочих дней со дня его отклонения и его повторное согласование с финансовым управлением администрации округа.

4.2.7. После согласования паспорта проекта с заинтересованными органами и организациями (потенциальными исполнителями или соисполнителями проекта), финансовым управлением администрации округа администратор проекта обеспечивает направление паспорта проекта с листом согласования, указанным в пункте 4.2.4. настоящего положения, Главе Великоустюгского муниципального округа.

4.3. Утверждение паспорта проекта

4.3.1. Глава Великоустюгского муниципального округа принимает одно из следующих решений:

а) об утверждении паспорта проекта;

б) о необходимости доработки паспорта проекта.

Паспорт проекта может быть вынесен повторно на рассмотрение Главы Великоустюгского муниципального округа при устранении обстоятельств, послуживших основанием для его возврата на доработку.

4.3.2. В течение 7 рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного подпунктом «а» пункта 4.3.1. настоящего положения, администратор проекта обеспечивает направление:

а) утвержденного паспорта проекта ответственному исполнителю муниципальной программы округа, в рамках которой планируется реализация проекта, который обеспечивает включение паспорта проекта в постановление администрации округа об утверждении муниципальной программы округа (внесении изменений в муниципальную программу округа);

б) в отдел экономики администрации округа заявки о включении сведений о проекте в реестр проектов по форме согласно приложению № 1 к настоящему положению.

4.4.3. Отдел экономики администрации округа в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления заявки, указанной в подпункте «б» пункта 4.3.2. настоящего положения, включает проект в реестр проектов.

5. Реализация и управление изменениями муниципального проекта,

связанного с реализацией регионального проекта

5.1. Внесение изменений в паспорт проекта осуществляется:

а) в целях исполнения поручений и (или) указаний Президента Российской Федерации, поручений Правительства Российской Федерации, федерального органа исполнительной государственной власти, поручений Губернатора Вологодской области, Правительства Вологодской области, поручений Главы Великоустюгского муниципального округа, муниципального проектного офиса;

б) в связи с заключением соглашения с региональным органом исполнительной власти;

в) в целях приведения в соответствие с региональным проектом;

г) по основаниям внесения изменений в сводную бюджетную роспись, предусмотренную статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, решение о бюджете округа на текущий финансовый год и плановый период, а также по основаниям, установленным частью 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5.2. Внесение изменений в паспорт проекта осуществляется посредством подготовки запроса на изменение паспорта проекта.

5.3. Подготовка запроса на изменение паспорта проекта осуществляется администратором проекта:

а) в срок, установленный в поручении и (или) указании Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федерального органа исполнительной государственной власти, поручении Губернатора Вологодской области, Правительства Вологодской области, поручении Главы Великоустюгского муниципального округа, муниципального проектного офиса, или в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления соответствующего поручения;

б) в течение срока, определенного соглашением, заключенным с региональным органом исполнительной власти, с даты утверждения изменений в паспорте регионального проекта;

в) в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня доведения финансовым управлением администрации округа бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью, и лимитов бюджетных обязательств до администрации округа.

5.4. Администратор проекта обеспечивает подготовку и согласование запроса на изменение паспорта проекта с заинтересованными соисполнителями целей, задач, показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта, финансовым управлением администрации округа и проектным офисом.

5.5. Заинтересованные соисполнители проекта в течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса на изменение паспорта проекта готовят в рамках компетенции заключение о согласовании запроса на изменение паспорта проекта или заключение, содержащее обоснованные замечания на запрос на изменение паспорта проекта, и направляют его администратору проекта.

5.6. В случае поступления заключений, содержащих обоснованные замечания от заинтересованных соисполнителей проекта, администратор проекта обеспечивает доработку запроса на изменение паспорта проекта в течение 5 рабочих дней со дня поступления заключений и его повторное согласование с соисполнителями проекта, представившими заключения, в течение 3 рабочих дней.

5.7. Администратор проекта обеспечивает подготовку листа согласования запроса на изменение паспорта проекта с заинтересованными соисполнителями проекта.

5.8. Финансовое управление администрации округа в течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса на изменение паспорта проекта рассматривает запрос на изменение паспорта проекта на соответствие (несоответствие) источников финансирования проекта с ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью.

5.9. В случае несогласования и направления на доработку финансовым управлением администрации округа запроса на изменение  паспорта проекта администратор проекта обеспечивает доработку запроса на изменение паспорта проекта в течение 5 рабочих дней со дня его поступления и его повторное согласование с финансовым управлением администрации округа.

5.10. Администратор проекта обеспечивает направление согласованного запроса на изменение паспорта проекта с приложением листа согласования, указанного в пункте 5.7 настоящего положения секретарю проектного офиса для вынесения на заседание проектного комитета.

5.11. Проектный офис рассматривает документы и принимает одно из следующих решений:

а) об утверждении запроса на изменение паспорта проекта;

б) о необходимости доработки запроса на изменение паспорта проекта.

Запрос на изменение паспорта проекта может быть вынесен повторно на рассмотрение проектного офиса при устранении обстоятельств, послуживших основанием для его возврата на доработку.

5.12. Администратор проекта после принятия решения, предусмотренного подпунктом «а» пункта 5.11 настоящего положения, в течение 5 рабочих дней обеспечивает актуализацию паспорта проекта.

5.13. Администратор проекта в течение 7 рабочих дней со дня актуализации паспорта проекта в соответствии с пунктом 5.12. настоящего положения обеспечивает направление:

а) актуализированного паспорта проекта ответственному исполнителю муниципальной программы округа для включения в проект постановления администрации округа, предусматривающий изменение в муниципальную программу округа;

б) в отдел экономики администрации округа заявки о внесении изменений в  сведения о проекте в реестр проектов по форме согласно приложению № 1 к настоящему положению.

Отдел экономики администрации округа в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления заявки, указанной в подпункте «а» настоящего пункта, включает изменения в  сведения о проекте в реестр проектов.

5.14. Соглашение о реализации на территории округа регионального проекта

5.14.1. Для достижения целей и показателей проекта администратором проекта с представителем регионального органа исполнительной власти, уполномоченным на подписание соглашения (дополнительного соглашения), заключается соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории округа регионального проекта, обеспечивающее достижение декомпозированных показателей и результатов проекта, относящихся к вопросам местного значения округа (далее - соглашение о реализации проекта).

5.14.2. Соглашение о реализации проекта заключается в течение 10 рабочих дней с даты утверждения паспорта проекта (изменений в паспорт проекта).

5.14.3. Разногласия, возникшие при заключении соглашения о реализации проекта, рассматриваются и устраняются администратором проекта  при участии заинтересованного регионального органа исполнительной власти.

5.14.4. Администратор проекта обеспечивает соответствие паспорта проекта соглашению о реализации проекта с учетом решений, принятых при рассмотрении разногласий (при наличии), возникших в ходе заключения соглашения о реализации проекта.

6. Реализация и управление изменениями муниципального проекта,

не связанного с реализацией регионального проекта

6.1. Изменения в паспорт проекта вносятся по основаниям, предусмотренным порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации муниципальных программ Великоустюгского муниципального округа и оценки их эффективности, утвержденным постановлением администрации Великоустюгского муниципального округа от 30.05.2024 № 1526 (далее – порядок разработки муниципальных программ).

6.2. Внесение изменений в паспорт проекта осуществляется посредством подготовки запроса на изменение паспорта проекта.

6.3. Подготовка запроса на изменение паспорта проекта осуществляется администратором проекта с учетом сроков, предусмотренных порядком разработки муниципальных программ для актуализации муниципальных программ округа.

6.4. Администратор проекта обеспечивает направление запроса на изменение паспорта проекта на согласование в  заинтересованные органы и организации (потенциальные исполнители или соисполнители проекта), финансовое управление администрации округа.

6.5. Заинтересованные органы и организации (потенциальные исполнители или соисполнители) проекта в течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса на изменение паспорта проекта готовят в рамках компетенции заключение о согласовании запроса на изменение паспорта проекта или заключение, содержащее обоснованные замечания на запрос на изменение паспорт проекта, и направляют его администратору проекта.

6.6. В случае поступления заключений, содержащих обоснованные замечания от заинтересованных органов и организаций (потенциальных исполнителей или соисполнителей проекта), администратор проекта обеспечивает доработку запроса  на изменение паспорта проекта в течение 5 рабочих дней со дня поступления заключений и его повторное согласование с органами и организациями, представившими заключения, в течение 3 рабочих дней.

6.7. Администратор проекта обеспечивает подготовку листа согласования запроса на изменение паспорта проекта с заинтересованными соисполнителями проекта.

6.5. Финансовое управление администрации округа в течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса на изменение паспорта проекта рассматривает запрос на изменение паспорт проекта на соответствие (несоответствие) источников финансирования проекта ассигнованиям, предусмотренным в бюджете округа.

6.6. В случае несогласования финансовым управлением администрации округа и направления на доработку запроса на изменение паспорта проекта администратор проекта обеспечивает доработку запроса на изменение паспорта проекта в течение 5 рабочих дней со дня его отклонения и его повторное согласование с финансовым управлением администрации округа.

6.7. После согласования запроса на изменение паспорта проекта с заинтересованными органами и организациями (потенциальными исполнителями или соисполнителями проекта), финансовым управлением администрации округа администратор проекта обеспечивает направление запроса на изменение паспорта проекта с листом согласования, указанным в пункте 6.7. настоящего положения, Главе Великоустюгского муниципального округа.

6.8. Глава Великоустюгского муниципального округа принимает одно из следующих решений:

а) об утверждении запроса на изменение паспорта проекта;

б) о необходимости доработки запроса на изменение паспорта проекта.

Запрос на изменение паспорта проекта может быть вынесен повторно на рассмотрение Главы Великоустюгского муниципального округа при устранении обстоятельств, послуживших основанием для его возврата на доработку.

6.9. В течение 7 рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного подпунктом «а» пункта 6.8. настоящего положения, администратор проекта обеспечивает направление:

а) утвержденного запроса на изменение паспорта проекта ответственному исполнителю муниципальной программы округа, в рамках которой планируется реализация проекта, который обеспечивает внесение изменений в паспорт проекта и постановление администрации округа об утверждении муниципальной программы округа;

б) в отдел экономики администрации округа заявки о внесении изменений в сведения о проекте в реестр проектов по форме согласно приложению № 1 к настоящему положению.

6.10. Отдел экономики администрации округа в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления заявки, указанной в подпункте «б» пункта 6.9. настоящего положения, включает изменения в сведения о проекте в реестр проектов.

7. Мониторинг реализации муниципального проекта, связанного

с реализацией регионального проекта, муниципального проекта,

не связанного с реализацией регионального проекта

7.1. Мониторинг реализации муниципального проекта, связанного с реализацией регионального проекта

7.1.1. Мониторинг реализации проекта представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров проекта, расчету отклонения фактических параметров проекта от плановых, анализу причин указанных отклонений, выявлению рисков, которые могут появиться в перспективе, прогнозированию хода реализации проекта, принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

7.1.2. Мониторинг реализации проекта проводится со дня принятия решения об утверждении паспорта проекта и завершается в день принятия решения о завершении проекта.

7.1.3. В ходе мониторинга реализации проекта формируются информации по проекту (ежемесячные), отчеты по проекту (полугодовые, годовые) в соответствии с принципом «с нарастающим итогом».

7.1.4. Администратор проекта обеспечивает своевременное формирование и направление на согласование информации о реализации проекта в муниципальный проектный офис:

по результатам и контрольным точкам - не позднее плановой и (или) фактической даты их достижения;

по показателям - не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей;

по прогнозным данным о достижении показателей, результатов, контрольных точек в следующих отчетных периодах и по сведениям о рисках реализации муниципальных проектов - не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Муниципальный проектный офис в течение отчетного месяца осуществляет контроль своевременности представления и оценку актуальности, полноты и корректности информации о реализации муниципального проекта.

Муниципальный проектный офис не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет при необходимости администратору проекта предложения по доработке информации о реализации проекта.

Администратор проекта обеспечивает доработку информации о реализации проекта и её повторное согласование с муниципальным проектным офисом не позднее 4-го рабочего дня месяца.

7.1.5. Подготовка информации по проекту, отчета по проекту осуществляется на основании информации о реализации проекта в соответствии с подпунктом 7.1.4 настоящего положения.

7.1.6. Администратор проекта обеспечивает подготовку и направление информации по проекту, отчета по проекту в срок не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, в финансовое управление администрации округа, муниципальный проектный офис для согласования информации по компетенции.

7.1.7. Администратор проекта несет ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, содержащейся в информации по проекту, в отчете по проекту.

7.1.8. Информацию по проекту, отчет по проекту рассматривают:

не позднее 6 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом,  финансовое управление администрации округа в части проверки сведений об исполнении бюджета в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью и о принятых на учет бюджетных обязательствах;

не позднее 7 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, муниципальный проектный офис в части проверки сведений, содержащихся в информации по проекту, отчете по проекту, за исключением сведений об исполнении бюджета в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью и о принятых на учет бюджетных обязательствах.

В случае несогласования и направления на доработку информации по проекту, отчета по проекту финансовым управлением администрации округа, муниципальным проектным офисом администратор проекта организует их доработку и повторное согласование с финансовым управлением администрации округа, муниципальным проектным офисом не позднее 8 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

7.1.9. Администратор проекта обеспечивает направление отчета по проекту ответственному исполнителю муниципальной программы округа, содержащей проект в качестве структурного элемента муниципальной программы округа, в срок не позднее 9 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

7.1.10. Администратор проекта обеспечивает направление отчета по проекту в срок не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, куратору проекта.

7.2. Мониторинг реализации муниципального проекта, не связанного с реализацией регионального проекта

7.2.1. Мониторинг реализации представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров проекта, расчету отклонения фактических параметров проекта от плановых, анализу причин указанных отклонений, выявлению рисков, которые могут появиться в перспективе, прогнозированию хода реализации проекта, принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

7.2.2. В ходе мониторинга реализации формируются отчеты о ходе реализации проекта (далее – отчет по проекту) полугодовой и годовой.

7.2.3. Администратор проекта обеспечивает подготовку и направление отчета по проекту в срок не позднее 4 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, в финансовое управление администрации округа и муниципальный проектный офис для согласования информации по компетенции.

7.2.4. Администратор проекта несет ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, содержащейся в отчете по проекту.

7.2.5. Отчет по проекту рассматривают:

не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом,  финансовое управление администрации округа в части проверки сведений об исполнении бюджета в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью и о принятых на учет бюджетных обязательствах;

не позднее 6 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, муниципальный проектный офис в части проверки сведений, содержащихся в отчете по проекту, за исключением сведений об исполнении бюджета в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью и о принятых на учет бюджетных обязательствах.

В случае несогласования и направления на доработку финансовым управлением администрации округа, муниципальным проектным офисом администратор проекта организует его доработку и повторное согласование с финансовым управлением администрации округа, муниципальным проектным офисом не позднее 7 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

7.2.6. Администратор проекта обеспечивает направление отчета по проекту в срок не позднее 8 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, ответственному исполнителю муниципальной программы округа, содержащей проект в качестве структурного элемента муниципальной программы округа.

7.2.7. Администратор проекта обеспечивает направление отчета по проекту в срок не позднее 9 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, куратору проекта.

8. Завершение реализации муниципального проекта, связанного

с реализацией регионального проекта, муниципального проекта,

не связанного с реализацией регионального проекта

8.1. Завершение муниципального проекта, связанного с реализацией регионального проекта

8.1.1. Завершение проекта осуществляется в соответствии со сроками окончания регионального проекта, указанными в паспорте регионального проекта (плановое завершение), и до наступления сроков окончания регионального проекта, указанных в паспорте регионального проекта (досрочное завершение).

Решение о завершении реализации проекта, в том числе досрочном, принимает муниципальный проектный офис.

8.1.2. Администратор проекта направляет информацию о досрочном завершении проекта ответственному секретарю муниципального проектного офиса для вынесения на заседание.

Информация о досрочном завершении проекта должна содержать сведения о достижении показателей и результатов проекта, обоснование досрочного завершения проекта.

8.1.3. Муниципальный проектный офис рассматривает информацию о досрочном завершении проекта и принимает одно из следующих решений:

а) об одобрении информации о досрочном завершении проекта;

б) о необходимости доработки информации о досрочном завершении проекта.

Информация о досрочном завершении проекта может быть вынесена повторно на рассмотрение муниципального проектного офиса при устранении обстоятельств, послуживших основанием для её возврата на доработку.

8.1.4. Подготовка итогового отчета по проекту осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня завершения проекта, указанной в решении муниципального проектного офиса о завершении проекта.

8.1.5. Разработанный итоговый отчет по проекту направляется администратором проекта на согласование органам и организациям – соисполнителям проекта, финансовому управлению администрации округа, муниципальному проектному офису.

8.1.6. Органы и организации – соисполнители проекта в течение 5 рабочих дней со дня поступления итогового отчета по проекту готовят заключение о согласовании итогового отчета по проекту или заключение, содержащее обоснованные замечания на итоговый отчет по проекту, и направляют его администратору проекта.

8.1.7. В случае поступления заключений, содержащих обоснованные замечания по итоговому отчету по проекту, от органов и организаций – соисполнителей проекта администратор проекта осуществляет доработку итогового отчета по проекту в течение 5 рабочих дней со дня поступления заключений, предложений и его повторное согласование с органами и организациями – соисполнителями проекта, представившими заключения, предложения, в течение 3 рабочих дней со дня его поступления.

8.1.9. Администратор проекта обеспечивает подготовку листа согласования итогового отчета по проекту с органами и организациями – соисполнителями проекта или о наличии разногласий (в случае, если остались неурегулированные вопросы, отраженные в заключениях).

8.1.10. Финансовое управление администрации округа рассматривает итоговый отчет по проекту в части исполнения бюджета по проекту в течение 5 рабочих дней со дня его поступления.

8.1.11. В случае несогласования и направления на доработку финансовым управлением администрации округа итогового отчета по проекту администратор проекта обеспечивает доработку итогового отчета по проекту в течение 5 рабочих дней со дня его поступления и его повторное согласование с финансовым управлением администрации округа в течение 3 рабочих дней со дня его поступления.

8.1.12. Муниципальный проектный офис рассматривает итоговый отчет по проекту с листом согласования итогового отчета по проекту в течение 5 рабочих дней со дня его поступления.

8.1.13. В случае несогласования и направления на доработку муниципальным проектным офисом итогового отчета по проекту администратор проекта обеспечивает доработку итогового отчета по проекту в течение 5 рабочих дней со дня его поступления и его повторное согласование с муниципальным проектным офисом в течение 5 рабочих дней со дня его поступления.

8.1.14. В течение 10 рабочих дней после принятия решения, предусмотренного подпунктом «а» пункта 8.1.3 настоящего положения, проект подлежит исключению из реестра проектов.

8.1.15. Администратор проекта направляет итоговый отчет по проекту ответственному исполнителю муниципальной программы округа, структурным элементом которой является проект.

8.2. Завершение муниципального проекта, не связанного с реализацией регионального проекта.

8.2.1. Завершение проекта осуществляется по завершении срока реализации проекта (плановое завершение) и до наступления срока окончания проекта, указанного в паспорте проекта (досрочное завершение), по результатам оценки эффективности муниципальной программы округа, осуществляемой в соответствии с порядком разработки муниципальных программ.

Решение о завершении реализации проекта, в том числе досрочном, принимает муниципальный проектный офис.

8.2.2. Администратор проекта направляет информацию о завершении проекта ответственному секретарю муниципального проектного офиса для вынесения на заседание.

8.2.3. Муниципальный проектный офис рассматривает информацию о завершении проекта и принимает одно из следующих решений:

а) об одобрении информации о завершении проекта;

б) о необходимости доработки информации о завершении проекта.

Информация о завершении проекта может быть вынесена повторно на рассмотрение муниципального проектного офиса при устранении обстоятельств, послуживших основанием для её возврата на доработку.

8.2.4. Подготовка итогового отчета по проекту осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты, указанной в решении муниципальное проектного офиса о завершении проекта.

8.2.5. Разработанный итоговый отчет по проекту направляется администратором проекта на согласование органам и организациям – соисполнителям проекта, финансовому управлению администрации округа, муниципальному проектному офису.

8.2.6. Органы и организации – соисполнители проекта в течение 5 рабочих дней со дня поступления итогового отчета по проекту готовят заключение о согласовании итогового отчета по проекту или заключение, содержащее обоснованные замечания на итоговый отчет по проекту, и направляют его администратору проекта.

8.2.7. В случае поступления заключений, содержащих обоснованные замечания по итоговому отчету по проекту, от органов и организаций – соисполнителей проекта администратор проекта осуществляет доработку итогового отчета по проекту в течение 5 рабочих дней со дня поступления заключений, предложений и его повторное согласование с органами и организациями – соисполнителями проекта, представившими заключения, предложения, в течение 3 рабочих дней со дня его поступления.

8.2.8. Администратор проекта обеспечивает подготовку листа согласования итогового отчета по проекту с органами и организациями – соисполнителями проекта или о наличии разногласий (в случае, если остались неурегулированные вопросы, отраженные в заключениях).

8.2.9. Финансовое управление администрации округа рассматривает итоговый отчет по проекту в части исполнения бюджета по проекту в течение 5 рабочих дней со дня его поступления.

8.2.10. В случае несогласования и направления на доработку финансовым управлением администрации округа итогового отчета по проекту администратор проекта обеспечивает доработку итогового отчета по проекту в течение 5 рабочих дней со дня его поступления и его повторное согласование с финансовым управлением администрации округа в течение 3 рабочих дней со дня его поступления.

8.2.11. Муниципальный проектный офис рассматривает итоговый отчет по проекту с листом согласования итогового отчета по проекту в течение 5 рабочих дней со дня его поступления.

8.2.12. В случае несогласования и направления на доработку муниципальным проектным офисом итогового отчета по проекту администратор проекта обеспечивает доработку итогового отчета по проекту в течение 5 рабочих дней со дня его поступления и его повторное согласование с муниципальным проектным офисом в течение 5 рабочих дней со дня его поступления.

8.2.13. В течение 10 рабочих дней после принятия решения, предусмотренного подпунктом «а» пункта 8.2.3 настоящего положения, проект подлежит исключению из реестра проектов.

8.2.14. Администратор проекта обеспечивает направление итогового отчета по проекту ответственному исполнителю муниципальной программы округа, структурным элементом которой является проект.

9. Управление рисками при реализации муниципальных проектов,

связанных с реализацией региональных проектов

9.1. Управление рисками при реализации проектов – это комплекс мер, направленных на идентификацию, анализ, определение уровня негативного влияния на ход реализации проекта и (или) достижения параметров проекта, подготовку и реализацию мер реагирования на риски с целью их устранения (минимизации).

9.2. Взаимодействие участников проектной деятельности по управлению рисками реализации проектов осуществляется с использованием функциональных возможностей государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (далее - ГАС "Управление").

До введения в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей ГАС «Управление» информация представляется на бумажных носителях.

9.3. Управление рисками реализации проекта осуществляется администратором проекта по итогам мониторинга реализации проекта.

9.4. Администратор проекта в течение 5 рабочих дней со дня идентификации риска обеспечивает формирование чек-листа мониторинга и контроля риска (далее - чек-лист) и его согласование в случае необходимости с органами и организациями – исполнителями или соисполнителями проекта в течение 3 рабочих дней со дня его поступления.

9.5. Администратор проекта обеспечивает направление чек-листа ответственному секретарю муниципального проектного офиса для вынесения на заседание для рассмотрения.

9.6. Муниципальный проектный офис по итогам рассмотрения чек-листа принимает одно из следующих решений:

а) об утверждении чек-листа;

б) о необходимости доработки чек-листа.

Чек-лист может быть вынесен повторно на рассмотрение муниципального проектного офиса при устранении обстоятельств, послуживших основанием для его возврата на доработку.

9.7. В случае необходимости внесения изменений в утвержденный чек-лист по итогам мониторинга реализации проекта администратор проекта в порядке, установленном пунктами 9.4. – 9.6. настоящего положения, обеспечивает формирование уточненного чек-листа, его согласование, рассмотрение и утверждение муниципальным проектным офисом.

9.8. Администратор проекта по итогам полугодия и года обеспечивает направление чек-листа и подтверждающих исполнение решений муниципального проектного офиса, принятых по итогам рассмотрения рисков реализации проектов, документов ответственному секретарю муниципального проектного офиса для вынесения на заседание для рассмотрения.

9.9. Администратор проекта в течение 5 рабочих дней со дня устранения риска по итогам мониторинга реализации проекта обеспечивает направление предложения о закрытии чек-листа, его согласование в случае необходимости с органами и организациями – исполнителями или соисполнителями проекта в течение 3 рабочих дней со дня его поступления, ответственному секретарю муниципального проектного офиса для вынесения на заседание для рассмотрения.

9.10. Муниципальный проектный офис по итогам рассмотрения предложения о закрытии чек-листа по итогам мониторинга реализации проекта принимает одно из следующих решений:

а) о закрытии чек-листа;

б) о возврате предложения о закрытии чек-листа на доработку.

Предложение о закрытии чек-листа может быть вынесено повторно на рассмотрение муниципального проектного офиса при устранении обстоятельств, послуживших основанием для его возврата на доработку.

Приложение № 1

к положению

форма

ЗАЯВКА

на включение сведений/внесение изменений

в сведения/исключение сведений о проекте из реестра

проектов (указывается необходимое действие)

включение сведений о проекте в реестр проектов

| № п/п | Сведения, содержащиеся в реестре проектов | Сведения о проекте |
| --- | --- | --- |
| 1 | Код по бюджетной классификации регионального проекта / номер проекта в ГИС |  |
| 2 | Наименование проекта |  |
| 3 | Вид проекта |  |
| 4 | Срок начала реализации проекта |  |
| 5 | Срок окончания реализации проекта |  |
| 6 | Администратор проекта |  |

внесение изменений в сведения о проекте в реестр проектов

| № п/п | Сведения, идентифицирующие проект в реестре проектов | Сведения о документе, в соответствии с которым утверждены изменения в паспорт проекта (номер, дата) | Изменяемые параметры проекта (код по бюджетной классификации, регионального проекта, наименование, вид, сроки начала и окончания, сведения об администраторе проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Код по бюджетной классификации регионального проекта / номер проекта в ГИС |  |  |

исключение сведений о проекте из реестра проектов

| № п/п | Сведения, идентифицирующие проект в реестре проектов | Сведения о документе, в соответствии с которым принято решение о завершении проекта (номер, дата) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Код по бюджетной классификации регионального проекта / номер проекта в ГИС |  |

Подтверждаю актуальность информации о проекте для включения / внесения изменений / исключения проекта в реестре проектов на дату регистрации заявки

_______________   ________________________  ___________________________

(дата)                           (подпись)                     (расшифровка подписи)

Приложение № 2

к положению

форма

РЕЕСТР ПРОЕКТОВ

1. Муниципальные проекты, связанные с реализацией

региональных проектов

| № п/п | Код по бюджетной классификации регионального проекта | Наименование регионального проекта /муниципального проекта | Срок реализации проекта | Администратор проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Муниципальные проекты, не связанные с реализацией

региональных проектов

| № п/п | № проекта в ГИС | Наименование муниципального проекта | Срок реализации проекта | Администратор проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 3

к положению

форма

ПАСПОРТ

муниципального проекта, не связанного с реализацией

регионального проекта

_________________________________________________

(наименование проекта)

1. Основные положения

| Наименование проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта |  | Срок реализации проекта |  |  |
| Руководитель проекта |  |  |  |  |
| Администратор проекта |  |  |  |  |
| Связь с муниципальными программами округа |  |  |  |  |
| Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории округа муниципальной программы округа, направленной на достижение целей и показателей региональной программы |  |  |  |  |

2. Показатели проекта

| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя региональной программы / регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | первый год | второй год | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Указываются наименование задач проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Связь с показателями проекта/муниципальной программы округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | первый год | второй год | … |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Указываются наименование задач проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первый год | второй год | … |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Указывается наименование задачи проекта |  |  |  |  |
| 1.1. | Указывается наименование мероприятия (результата) проекта |  |  |  |  |
| 1.1.1. | бюджет округа, в том числе |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | субвенции и субсидии регионального бюджета |  |  |  |  |
| 1.1.1.3. | безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Итого по проекту |  |  |  |  |  |
| … | Указывается наименование мероприятия (результата) проекта |  |  |  |  |
| … | бюджет округа, в том числе |  |  |  |  |
| … | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |
| … | субвенции и субсидии регионального бюджета |  |  |  |  |
| … | безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения

средств регионального бюджета, физических и юридических лиц

на решение задач проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первый год | второй год | … |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Указывается наименование задачи проекта |  |  |  |  |
| 1.1. | Указывается наименование мероприятия (результата) проекта |  |  |  |  |
| 1.1.1. | региональный бюджет |  |  |  |  |
| 1.1.2. | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Итого по проекту |  |  |  |  |  |
| … | Указывается наименование мероприятия (результата) проекта |  |  |  |  |
| … | региональный бюджет |  |  |  |  |
| … | физические и юридические лица |  |  |  |  |

6. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель проекта |  |  |  |  |
| 2 | Администратор проекта |  |  |  |  |
| 3 | Участники проекта |  |  |  |  |
| 3.1 | … |  |  |  |  |

7. Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип показателя (возрастающий, убывающий) | Метод расчета (накопительный, дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации | Ответственный за сбор информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Показатель 1 |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

8. Дополнительная информация

___________________________________________________________________

Приложение

к паспорту

ПЛАН

реализации муниципального проекта, не связанного

с региональным проектом

_________________________________________________

(наименование проекта)

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки, характеристика результата | Информационная система, источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Указывается наименование задачи |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Указывается наименование мероприятия (результата) |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Указывается наименование контрольной точки |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к положению

форма

УТВЕРЖДЕН

протоколом муниципального проектного офиса от _____________

ЗАПРОС

на изменение паспорта муниципального проекта, не связанного

с реализацией регионального проекта

1. Изменение основных положений проекта

| № п/п | Изменяемый параметр |  | Новая редакция | Тип изменений <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта |  |  |  |
| 2 | Краткое наименование проекта |  |  |  |
| 3 | Срок реализации проекта | Дата начала |  |  |
|  |  | Дата окончания |  |  |
| 4 | Руководитель проекта | ФИО |  |  |
|  |  | Должность |  |  |
| 5 | Администратор проекта | ФИО |  |  |
|  |  | Должность |  |  |
| 6 | Связь с региональными программами | 1. Региональная программа |  |  |
|  |  | Направление (подпрограмма) региональной программы |  |  |
|  |  | 2. Региональная программа |  |  |
|  |  | Направление (подпрограмма) региональной программы |  |  |
| 7 | Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории округа муниципальной программы, направленной на достижение целей и показателей региональной программы |  |  |  |

<1> Указывается тип изменения (добавление, изменение, удаление, присвоен статус «Не будет достигнут»).

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение |  |
| --- | --- |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение |  |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты |  |

2. Изменение показателей проекта

| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 20_ | 20_ | 20_ | 20_... |
| Наименование задачи, показателя, проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение |  |
| --- | --- |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты |  |

3. Изменение мероприятий (результатов) проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результатов) проекта |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Связь с показателями проекта муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | первый год | второй год | … |  |
| Наименование задачи, мероприятия (результатов) проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение |  |
| --- | --- |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты |  |

4. Изменение финансового обеспечения реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20_ | 20_ | 20_ | 20_ | 20_ |  |
| Наименование задачи, мероприятия (результатов) проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение |  |
| --- | --- |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты |  |

5. Изменения прогнозной (справочной) оценки объемов привлечения средств

регионального бюджета, физических и юридических лиц на решение задач проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год | второй год | … |  |
| Наименование задачи, мероприятия (результатов) проекта |  |  |  |  |  |  |
|  | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
|  | Новая редакция |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение |  |
| --- | --- |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты |  |

6. Изменение участников проекта

| № п/п | Роль в проекте |  | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование роли в проекте (руководитель, администратор, участник проекта) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
|  | Новая редакция |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение |  |
| --- | --- |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты |  |

7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип показателя (возрастающий /убывающий) | Метод расчета (накопительный / дискретный | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс сбора отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение |  |
| --- | --- |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты |  |

8. Изменение дополнительной информации (указывается информация, которая подлежит

включению, замене, исключению)

| № п/п | Наименование дополнительной информации |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Действующая редакция |  |
|  | Новая редакция |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение |  |
| --- | --- |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты |  |

9. Изменение плана реализации муниципального проекта, не связанного

с реализацией регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки проекта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
|  | Новая редакция |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение |  |
| --- | --- |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты |  |

Приложение № 5

к положению

форма

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципального проекта, не связанного

с реализацией регионального проекта

_______________________________________________

(наименование проекта)

Общий статус реализации

| Показатели | Мероприятия (результаты) | Контрольные точки | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- |
| Цветовая индикация <*> | Цветовая индикация <*> | Цветовая индикация <*> | Цветовая индикация <*> |
| Общее количество показателей в отчетном периоде __, из них достигнутых показателей ___ | Общее количество мероприятий (результатов) в отчетном периоде __, из них достигнутых мероприятий (результатов) ___ | Общее количество контрольных точек в отчетном периоде __, из них достигнутых контрольных точек ___ | ____ тыс. руб. ___ % |

<*> Используемая в разделах отчета по проекту цветовая индикация соответствует следующим статусам реализации проекта:

зеленый индикатор - отсутствие отклонений;

желтый индикатор - наличие отклонений;

красный индикатор - наличие критических отклонений или сведения не представлены;

серый индикатор - прогнозные сведения.

1. Ключевые риски

| № п/п | Наименование показателя, мероприятия (результата), контрольной точки | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры | Ответственное лицо за принятие мер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Сведения о достижении показателей проекта

| № п/п | Статус | Показатели проекта | Уровень показателя региональной программы/ регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Указывается наименование задачи проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта

| № п/п | Статус | Наименование показателя, мероприятия (результата), контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации проекта

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрен паспортом проекта | сводная бюджетная роспись | лимиты бюджетных обязательств | учетные бюджетные обязательства | кассовое исполнение |  |  |

Приложение № 6

к положению

форма

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципального проекта, не связанного

с реализацией регионального проекта

_______________________________________________

(наименование проекта)

Общий статус реализации

| Показатели | Мероприятия (результаты) | Контрольные точки | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- |
| Цветовая индикация <*> | Цветовая индикация <*> | Цветовая индикация <*> | Цветовая индикация <*> |
| Общее количество показателей в отчетном периоде __, из них достигнутых показателей ___ | Общее количество мероприятий (результатов) в отчетном периоде __, из них достигнутых мероприятий (результатов) ___ | Общее количество контрольных точек в отчетном периоде __, из них достигнутых контрольных точек ___ | ____ тыс. руб. ___ % |

<*> Используемая в разделах отчета по проекту цветовая индикация соответствует следующим статусам реализации проекта:

зеленый индикатор - отсутствие отклонений;

желтый индикатор - наличие отклонений;

красный индикатор - наличие критических отклонений или сведения не представлены;

серый индикатор - прогнозные сведения.

1. Ключевые риски

| № п/п | Наименование показателя, мероприятия (результата), контрольной точки | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры | Ответственное лицо за принятие мер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Сведения о достижении показателей проекта

| № п/п | Статус | Показатели проекта | Уровень показателя региональной программы/ регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Указывается наименование задачи проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта

| № п/п | Статус | Наименование показателя, мероприятия (результата), контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации проекта

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрен паспортом проекта | сводная бюджетная роспись | лимиты бюджетных обязательств | учетные бюджетные обязательства | кассовое исполнение |  |  |