|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТ  ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ  Советский пр., 107  г. Великий Устюг, 162390  тел. 2-18-79, факс 2-18-79  E-mail: [kumi@vumr.ru](mailto:kumi@vumr.ru)  А К Т  17.01.2022 № б/н  г. Великий Устюг | | | **УТВЕРЖДАЮ:**  Председатель комитета по  управлению имуществом  Бестужева Ю.В.  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г. |
|  | О результатах контроля исполнения ООО «ЖКО с. Усть-Алексеево» обязательств по концессионным  соглашениям |  | |

Рабочая группа в составе:

Председатель:

Белозеров В.В. – начальник отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального района

Секретарь:

Добрецова И.В. – старший инспектор отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального района

Члены рабочей группы:

Налетова Е.Л. – консультант отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального района;

составила настоящий акт о том, что 17.01.2022 рабочей группой была проведена проверка исполнения ООО «ЖКО с. Усть-Алексеево» обязательств по концессионным соглашениям.

В ходе проверки установлено:

С ООО «ЖКО с. Усть-Алексеево» заключено три концессионных соглашения:

1. Концессионное соглашение в отношении комплекса имущества, предназначенного для оказания услуг по водоотведению на территории сельского поселения Усть-Алексеевское от 12 января 2015 года.

1.1. В соответствии с концессионным соглашением концессионер обязан произвести реконструкцию объекта соглашения.

Согласно приложения №4 к концессионному соглашению сумма инвестиций Концессионера с 2015 по 2021 год составляет 633787,00 руб.

Запланированная реконструкция Концессионным соглашением объекта соглашения проведена Концессионером в полном объеме.

Сумма инвестиций в соответствии с отчетами по инвестиционным программам составила 1055999,00 руб.

2. Концессионное соглашение в отношении комплекса имущества, предназначенного для оказания услуг по водоснабжению на территории сельских поселений Усть-Алексеевское, Орловское от 29 сентября 2015 года.

2.1. В соответствии с концессионным соглашением концессионер обязан произвести реконструкцию объекта соглашения.

Согласно приложения №4 к концессионному соглашению сумма инвестиций Концессионера с 2015 по 2021 год составляет 566797,00 руб.

Запланированная реконструкция Концессионным соглашением объекта соглашения проведена Концессионером в полном объеме.

Сумма инвестиций в соответствии с отчетами по инвестиционным программам составила 804777,36 руб.

3. Концессионное соглашение в отношении комплекса имущества, предназначенного для оказания услуг по производству и реализации тепловой энергии на территории сельских поселений Усть-Алексеевское, Орловское, Теплогорское, Нижнешарденгское от 12 января 2015 года.

3.1. В соответствии с концессионным соглашением концессионер обязан произвести реконструкцию котельной д. Теплогорье в 2021 году.

Согласно приложения №4 к концессионному соглашению сумма инвестиций Концессионера с 2015 по 2021 год составляет 4006591,00 руб.

Сумма инвестиций в соответствии с отчетами по инвестиционным программам составила 4559427,32 руб.

15.12.2021 концессионером было направлено письмо с просьбой перенести работы по реконструкции котельной в д. Теплогорье на 2022 год.

При оценке исполнения Концессионером своих обязательств по реконструкции объекта Соглашения, вложению инвестиций и отражения результатов такой оценки учитываются следующие обстоятельства:

а) Концессионер приступил к выполнению мероприятий по реконструкции котельной д. Теплогорье;

б) По итогам отчетного финансового года Концессионер выполнил мероприятия по реконструкции объектов, входящих в объект Соглашения не в полном объеме в связи с невозможностью их исполнения по причине направления денежных средств на предотвращение аварийных ситуаций;

в) Концессионером исполнены обязательства по инвестиционным вложениям в имущество, переданное по Концессионному соглашению в полном объеме

Заключение комиссии:

I. По концессионному соглашению, указанному в п. 1 настоящего акта, обязанности концессионера по реконструкции объекта соглашения исполнены в полном объеме.

II. По концессионному соглашению, указанному в п. 2 настоящего акта, обязанности концессионера по реконструкции объекта соглашения исполнены в полном объеме.

III. По концессионному соглашению, указанному в п.3 настоящего акта:

- Признать причины просрочки реализации мероприятий инвестиционной программы уважительными с точки зрения технологического процесса.

- Обязать Концессионера исполнить обязательства по реконструкции котельной д. Теплогорье в 2022 году.

Председатель рабочей группы: В.В. Белозёров

Секретарь рабочей группы: И.В. Добрецова

Члены рабочей группы: Е.Л. Налетова

Акт составлен в 2 экземплярах:

1-й экземпляр – реестр;

2-й экземпляр – отдел собственности.