Приложение № 1

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

муниципального проекта, не связанного с реализацией регионального проекта

«Обеспечение пожарной безопасности на территории

Великоустюгского муниципального округа»

1. Основные положения

| Наименование проекта | Обеспечение пожарной безопасности на территории Великоустюгского муниципального округа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Обеспечение пожарной безопасности на территории округа | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2026 |
| Руководитель проекта | Тарасов Игорь Иванович | первый заместитель Главы Великоустюгского муниципального округа |  |  |
| Администратор проекта | Ганьковская Оксана Валерьевна | заместитель Главы Великоустюгского муниципального округа, начальник правового управления |  |  |
| Связь с муниципальными программами округа | «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Великоустюгского муниципального округа» |  |  |  |
| Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории округа муниципальной программы округа, направленной на достижение целей и показателей региональной программы |  |  |  |  |

2. Показатели проекта

| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя региональной программы / регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Снижение к 2026 году количества погибших на пожарах до 3 % по отношению к 2017 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение количества погибших на пожарах (по отношению к 2017 году) |  | % | 3,8 | 2023 | 3,0 | 3,0 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение |  | Период, год |  | Связь с показателями проекта/муниципальной программы округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Снижение к 2026 году количества погибших на пожарах до 3 % по отношению к 2017 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Созданы и (или) отремонтированы источники водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения в населенных пунктах округа, обеспечено содержание источников водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения в населенных пунктах округа | единица | оказание услуг (выполнение работ) | 1 | 2023 | 1 | 1 | Снижение количества погибших на пожарах по отношению к 2017 году |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Снижение к 2026 году количества погибших на пожарах до 3 % по отношению к 2017 году |  |  |  |
| 1.1. | Созданы и (или) отремонтированы источники водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения в населенных пунктах округа, обеспечено содержание источников водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения в населенных пунктах округа | 2000,0 | 2000,0 | 4000,0 |
| 1.1.1. | бюджет округа, в том числе | 2000,0 | 2000,0 | 4000,0 |
| 1.1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 2000,0 | 2000,0 | 4000,0 |
| 1.1.1.2. | субвенции и субсидии регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3. | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по проекту |  | 2000,0 | 2000,0 | 4000,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения

средств регионального бюджета, физических и юридических лиц

на решение задач проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Снижение к 2026 году количества погибших на пожарах до 3 % по отношению к 2017 году |  |  |  |
| 1.1. | Созданы и (или) отремонтированы источники водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения в населенных пунктах округа, обеспечено содержание источников водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения в населенных пунктах округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по проекту |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель проекта | Тарасов Игорь Иванович | первый заместитель Главы Великоустюгского муниципального округа | Абрамов И. А. | 100% |
| 2 | Администратор проекта | Ганьковская Оксана Валерьевна | заместитель Главы Великоустюгского муниципального округа, начальник правового управления | Абрамов И. А. | 100% |
| 3 | Участники проекта | Котельников Александр Владимирович | Начальник управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Начальники территориальных отделов администрации Великоустюгского муниципального округа | Абрамов И.А. | 100% |

7. Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип показателя (возрастающий, убывающий) | Метод расчета (накопительный, дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации | Ответственный за сбор информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Снижение количества погибших на пожарах по отношению к 2017 году | % | убывающий | дискретный |  | Nитог - количество населения округа, погибшего на пожарах в отчётном году, чел. N нач - количество населения округа, погибшего на пожарах в 2017 году, чел. | ведомственная отчетность | управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Великоустюгского муниципального округа |

8. Дополнительная информация

___________________________________________________________________